|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Bình, ngày tháng năm 2020* |
| **(Dự thảo)** |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

**KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ...../..../2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Điểu chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, gồm:

* + 1. Dự án: Cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm Phong Nha.
		2. Dự án: Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu.
		3. Dự án: Xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật lệ, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.

 *(Các nội dung điều chỉnh của từng dự án có các phụ lục kèm theo).*

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
* Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
* Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
* Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
* Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;

Trung tâm TH-CB tỉnh;* Lưu: VP HĐND tỉnh.
 | **CHỦ TỊCH** |

**Phụ lục I**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: Cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm Phong Nha**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT**

- Tên dự án án: Cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm Phong Nha.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch

- Địa điểm đầu tư: Xã Sơn Trạch (nay là Thị trấn Phong Nha), huyện Bố Trạch.

- Tổng mức đầu tư: 10.500 triệu đồng

- Nguồn vốn: Nguồn vốn vượt thu phí Phong Nha.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 – 2018

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2020.

**-----------------------------**

**Phụ lục II**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT**

1- Tên dự án án: Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu.

2- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình

3- Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

4- Quy mô đầu tư: Xây dựng 4 trục đường giao thông trong Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu theo quy hoạch được duyệt; hệ thống cấp điện đường dây 22Kv dọc theo các tuyến đường được xây dựng tại phân khu A, Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu với tổng chiều dài 3000m.

5- Tổng mức đầu tư: 108.000 triệu đồng

6- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (9 tỷ đồng) và Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ ứng dụng công nghệ cao (99 tỷ đồng).

7- Phân kỳ đầu tư như sau:

**Giai đoạn 1:**

- Phạm vi đầu tư: Xây dựng một phần Trục 2 (Đoạn từ cổng Nhà máy may S&D giai đoạn 1 đến Nhà máy may S&D giai đoạn 2), chiều dài 250m; xây dựng một phần hồ điều hòa và đoạn ống thu gom nước thải;

- Tổng mức đầu tư: 4.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2017 đến Quý II/2017

**Giai đoạn 2:**

- Phạm vi đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện 22KV dọc theo các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng tại phân khu A, KCN Tây Bắc Quán Hàu với chiều dài khoảng 3.000;

- Tổng mức đầu tư: 5.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2017 đến năm 2018

 **Giai đoạn 3:**

- Phạm vi: Đầu tư các hạng mục còn lại của dự án;

- Tổng mức đầu tư: 99.000 triệu đồng;

 - Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ ứng dụng công nghệ cao;

- Thời gian thực hiện: Khi được bố trí vốn.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

- Phân kỳ đầu tư giai đoạn 3:

+ Phạm vi: Đầu tư một phần Trục đường nối từ Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới với cổng chính Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (Trục 1) với quy mô chiều dài khoảng 1.700m;

 + Tổng mức đầu tư: 8.000 triệu đồng;

 + Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

 + Thời gian thực hiện: Từ Quý IV/2020 đến năm 2021.

- Phần còn lại của dự án:

+ Phạm vi: Bao gồm tất cả các hạng mục còn lại của dự án

+ Tổng mức đầu tư: 91.000 triệu đồng;

+ Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác;

+ Thời gian thực hiện: Triển khai khi được cân đối, bố trí vốn.

**--------------------------**