| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

- KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

Tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy,

- tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-HĐND

ngày      tháng 4 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giám sát tình hình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến 31 tháng 5 năm 2019 nhằm đánh giá kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, vướng mắc. Qua giám sát đề xuất, kiến nghị các giải pháp, biện pháp đối với các cấp, các ngành chức năng nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai giám sát phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật; xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện; việc thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá phải bảo đảm tính chính xác, sát với tình hình thực tế để đưa ra những kiến nghị sát thực, đạt mục đích đề ra.

- Trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát, đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đúng nội dung, đúng thời gian, tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch giám sát.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC GIÁM SÁT

1. Phạm vi giám sát

- Phạm vi về nội dung: Giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phạm vi về địa bàn: Việc giám sát được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Mốc thời gian giám sát: Số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/5/2019.

2. Nội dung giám sát

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

- Tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Tình hình, kết quả thực hiện tinh giản biên chế.

- Làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; những kiến nghị, đề xuất của cơ quan chịu sự giám sát để thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh.

3. Đối tượng giám sát

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giao thông - Vận tải;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh;

+ Một số đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở được giám sát;

+ Một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý.

(Đơn vị cụ thể sẽ có thông báo sau)

4. Hình thức giám sát

- Giám sát qua báo cáo đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng chịu sự giám sát.

- Đoàn giám sát trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát (theo lịch giám sát cụ thể sẽ thông báo trước đến cơ quan, đơn vị, địa phương).

- Làm việc với đơn vị có liên quan khác khi cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai thực hiện

1.1. Trong tháng 4 - 5/2019:

- Thông báo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát đến các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát.

- Xây dựng Đề cương báo cáo và gửi đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho Đoàn giám sát theo kế hoạch.

1.2. Từ ngày 03/6 đến ngày 20/6/2019:

Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo theo Đề cương gửi đến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/6/2019; đồng thời gửi qua địa chỉ email: haohtp.hdnd@quangbinh.gov.vn; điện thoại liên hệ: 0919.729.357 (đ/c Hoàng Thị Phương Hảo).

1.3. Từ 21/6 - 08/7/2019: Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, giám sát qua báo cáo.

1.4. Từ 09/7 - 31/8/2019: Đoàn triển khai giám sát và làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (lịch giám sát và làm việc cụ thể sẽ gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương sau).

1.5. Từ ngày 01/9 - 15/9/2019:

- Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát.

- Báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh.

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

2.1. Trách nhiệm của Đoàn Giám sát và cán bộ giúp việc

* Trách nhiệm của Đoàn Giám sát:

- Phân công thành viên Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát;

- Xây dựng đề cương giám sát gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung giám sát;

- Yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát;

- Báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

* Trách nhiệm của cán bộ giúp việc: Tham mưu, giúp việc Đoàn giám sát trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

2.2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra;

- Thực hiện kế hoạch giám sát; báo cáo đầy đủ, chi tiết theo đề cương; bổ sung các nội dung khác khi Đoàn giám sát yêu cầu.

2.3. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND tỉnh

- Gửi Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát, Đề cương giám sát, thông báo kế hoạch giám sát cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ Đoàn giám sát;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Đoàn giám sát sẽ điều chỉnh Kế hoạch và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện./.

|  | TM. THƯỜNG TRỰC HĐND CHỦ TỊCH Hoàng Đăng Quang |
| --- | --- |

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỀ XUẤT KHẢO SÁT

| STT | Đơn vị sự nghiệp | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| A | Các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh |  |
| 1 | Trường Đại học Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 2 | Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| B | Các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở được giám sát |  |
| I | Sở Giáo dục và Đào tạo |  |
| 1 | Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy vào Trường THPT Nguyễn Chí Thanh |
| 2 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Lệ Thủy) |  |
| II | Sở Y tế |  |
| 1 | Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình | - Đề án 981/ĐA-UBND: Nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế trực thuộc UBND tỉnh - Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 2 | Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh | Đề án 981/ĐA-UBND: Nâng cấp thành Bệnh việc loại II |
| 3 | Bện viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa: Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa | Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, Đồng Hới: Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 5 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh | Đề án 981/ĐA-UBND: Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm này. |
| 6 | Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội |  |
| 7 | Trung tâm Phòng chống sốt rét - nội tiết |  |
| 8 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS |  |
| 9 | Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản |  |
| 10 | Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe |  |
| 11 | Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã vào Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố |
| III | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |  |
| 1 | Trung tâm Bảo trợ xã hội | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Quỹ bảo trợ trẻ em vào Trung tâm. |
| IV | Sở Tài nguyên - Môi trường |  |
| 1 | Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường | Được hợp nhất từ Trung tâm Kỹ thuật địa chính và Trung tâm Quy hoạch tài nguyên |
| 2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Đề án 981/ĐA-UBND: Kiện toàn mô hình tổ chức |
| 3 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. |
| V | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |  |
| 1 | BQL Dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn | Đề án 981/ĐA-UBND: Trước mắt giữ nguyên như hiện tại, sẽ xem xét tổ chức lại theo Luật Xây dựng để triển khai thực hiện trong năm 2019 |
| VI | Sở Giao thông - Vận tải |  |
| 1 | BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Bình | Đề án 981/ĐA-UBND: Trước mắt giữ nguyên như hiện tại, sẽ xem xét tổ chức lại theo Luật Xây dựng để triển khai thực hiện trong năm 2019 |
| 2 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ | Đề án 981/ĐA-UBND: Chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2018 - 2019 |
| C | Một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý |  |
| 1 | Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố |  |

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỀ XUẤT KHẢO SÁT

| STT | Đơn vị sự nghiệp | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| A | Các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh |  |
| 1 | Trường Đại học Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 2 | Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| B | Các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở được giám sát |  |
| I | Sở Giáo dục và Đào tạo |  |
| 1 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Lệ Thủy) | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy vào Trường THPT Nguyễn Chí Thanh |
| II | Sở Y tế |  |
| 1 | Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình | - Đề án 981/ĐA-UBND: Nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế trực thuộc UBND tỉnh - Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 2 | Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh | Đề án 981/ĐA-UBND: Nâng cấp thành Bệnh viện loại II |
| 3 | Bện viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa: Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa | Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, Đồng Hới: Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 5 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh | Đề án 981/ĐA-UBND: Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở hợp nhất 06 Trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh; Phòng chống bệnh xã hội; Phòng chống sốt rét - nội tiết; Phòng chống HIV/AIDS; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông giáo dục sức khỏe. |
| 6 | Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội |  |
| 7 | Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã vào Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố |
| III | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |  |
| 1 | Trung tâm Bảo trợ xã hội | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Quỹ bảo trợ trẻ em vào Trung tâm. |
| IV | Sở Tài nguyên - Môi trường |  |
| 1 | Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường | Được hợp nhất từ Trung tâm Kỹ thuật địa chính và Trung tâm Quy hoạch tài nguyên |
| 2 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. |
| V | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |  |
| 1 | BQL Dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn | Đề án 981/ĐA-UBND: Trước mắt giữ nguyên như hiện tại, sẽ xem xét tổ chức lại theo Luật Xây dựng để triển khai thực hiện trong năm 2019 |
| VI | Sở Giao thông - Vận tải |  |
| 1 | BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Bình | Đề án 981/ĐA-UBND: Trước mắt giữ nguyên như hiện tại, sẽ xem xét tổ chức lại theo Luật Xây dựng để triển khai thực hiện trong năm 2019 |
| 2 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ | Đề án 981/ĐA-UBND: Chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2018 - 2019 |
| C | Một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý |  |
| 1 | Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố |  |

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỀ XUẤT KHẢO SÁT

| STT | Đơn vị sự nghiệp | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| A | Các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh |  |
| 1 | Trường Đại học Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 2 | Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| B | Các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở được giám sát |  |
| I | Sở Giáo dục và Đào tạo |  |
| 1 | Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy vào Trường THPT Nguyễn Chí Thanh |
| 2 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Lệ Thủy) |  |
| II | Sở Y tế |  |
| 1 | Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình | - Đề án 981/ĐA-UBND: Nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế trực thuộc UBND tỉnh - Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 2 | Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh | Đề án 981/ĐA-UBND: Nâng cấp thành Bệnh việc loại II |
| 3 | Bện viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình | Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa: Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa | Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, Đồng Hới: Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát năm 2017 |
| 5 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh | Đề án 981/ĐA-UBND: Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm này. |
| 6 | Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội |  |
| 7 | Trung tâm Phòng chống sốt rét - nội tiết |  |
| 8 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS |  |
| 9 | Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản |  |
| 10 | Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe |  |
| 11 | Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã vào Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố |
| III | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |  |
| 1 | Trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình |
| 2 | Trung tâm Bảo trợ xã hội | Đề án 981/ĐA-UBND: Sáp nhập Quỹ bảo trợ trẻ em vào Trung tâm. |
| IV | Sở Tài nguyên - Môi trường |  |
| 1 | Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường | Được hợp nhất từ Trung tâm Kỹ thuật địa chính và Trung tâm Quy hoạch tài nguyên |
| 2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Đề án 981/ĐA-UBND: Kiện toàn mô hình tổ chức |
| 3 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. |
| V | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |  |
| 1 | BQL Dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn | Đề án 981/ĐA-UBND: Trước mắt giữ nguyên như hiện tại, sẽ xem xét tổ chức lại theo Luật Xây dựng để triển khai thực hiện trong năm 2019 |
| VI | Sở Giao thông - Vận tải |  |
| 1 | BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Bình | Đề án 981/ĐA-UBND: Trước mắt giữ nguyên như hiện tại, sẽ xem xét tổ chức lại theo Luật Xây dựng để triển khai thực hiện trong năm 2019 |
| 2 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ | Đề án 981/ĐA-UBND: Chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2018 - 2019 |
| C | Một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý |  |
| 1 | Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố |  |
| 2 | - Trường Tiểu học Long Đại (Quảng Ninh); - Trường THCS Quảng Kim (Quảng Trạch); - Trường Tiểu học số 1 Quảng Sơn (Ba Đồn); - Trường Tiểu học số 1 Phong Hóa (Tuyên Hóa); - Trường THCS số 2 Bắc Lý (Đồng Hới); - Trường Tiểu học Phú Hải (Đồng Hới) | Các trường Tiểu học, THCS dự kiến sắp xếp, tổ chức lại theo Đề án 981/ĐA-UBND |