|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-UBND | *Quảng Bình, ngày tháng năm 2019* |
|  |  |

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ**

**Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch**

 **và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách;

Căn cứ Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018;

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1) như sau:

1. **Cơ sở đề xuất:**

Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương vận động dự án từ năm 2016 với tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng, đã được Trung ương hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 với số tiền 80 tỷ đồng (Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tại Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 và được Bộ Tài chính thông báo vốn tại Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019), UBND tỉnh đã có Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 bố trí vốn cho dự án với số tiền 80 tỷ đồng.

**II. Nội dung trình phê duyệt chủ trương đầu tư**

Để có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; giải ngân số vốn 80 tỷ đồng đã được bố trí từ nguồn Dự phòng NSTW năm 2018 (tại Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính) và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

**1. Tên Dự án:** Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1)

**2. Đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy.

 **3. Mục tiêu đầu tư:** Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực, đảm bảo nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân, giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ và cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự phát triển đồng đều của các vùng miền trên địa bàn huyện. Thúc đẩy ngành du lịch phát triển sau khi kết nối các điểm du lịch trong vùng như: Chùa Hoằng Phúc, Nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Suối nước nóng Bang.

**4. Quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật:**

 4.1 Quy mô đầu tư: Tuyến đường có tổng chiều dài dự kiến 4.100 m.

 4.2 Giải pháp kỹ thuật:

+ Quy mô các tuyến đường theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/h.

+ Trắc ngang thiết kế:

Bề rộng nền đường: Bnền = 9,0m.

Bề rộng mặt đường: Bmặt = 7m.

Bề rộng lề đường: Blề  = 2x1,0 = 2,0m.

+ Kết cấu mặt đường: Cấp cao A2, láng nhựa.

+ Hệ thống thoát nước ngang: Bố trí hệ thống thoát nước ngang qua đường đảm bảo thoát nước địa hình.

+ Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế rãnh dọc có tiết diện hình thang với kích thước 40x40x120cm gia cố bằng đá hộc xây vữa.

+ Công trình cầu: Trên tuyến gồm 02 cầu vượt sông, cụ thể:

Cầu Sao Vàng dự kiến dài 24m bằng BTCT dự ứng lực.

Cầu Cháy trên sông Đậu Giang dự kiến dài 60m bằng BTCT dự ứng lực.

+ Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo QCVN41:2012.

**5. Địa điểm đầu tư:** Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

**6. Tổng mức đầu tư: 80.000 triệu đồng** *(Tám mươi tỷ đồng).*

**7. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn**

***7.1. Nguồn vốn***

- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 (đã bố trí tại Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính): 80 tỷ đồng; UBND tỉnh đã có Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 bố trí vốn cho Dự án với số tiền 80 tỷ đồng.

***7.2. Khả năng cân đối vốn***

 *ĐVT: Triệu đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm | Tổng số(triệu đồng) | Nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2018 | Nguồn khác  |
| Năm 2019 | 80.000 | 80.000 |  |
| **Tổng cộng** |  **80.000** | **80.000** |  |

**8. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2019 - 2020

Trên đây là nội dung chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1).

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như trên;
* Thường trực HĐND tỉnh;
* Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
* Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
* Đại biểu HĐND tỉnh;
* Các Sở: KHĐT, Tư pháp, Tài chính;
* UBND huyện Lệ Thủy;
* Văn phòng UBND tỉnh;
* Lưu: VT, TH1.
 | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Nguyễn Xuân Quang**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Bình, ngày … tháng .... năm 2019* |
| **DỰ THẢO**  |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ**

**Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch**

 **và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

**KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách;

Căn cứ Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018;

Xét Tờ trình số ........./TTr-UBND ngày .../.../2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1);sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

**1. Tên Dự án:** Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1)

**2. Đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy.

 **3. Mục tiêu đầu tư:** Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực, đảm bảo nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân, giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ và cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự phát triển đồng đều của các vùng miền trên địa bàn huyện. Thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ sau khi kết nối các điểm du lịch trong vùng như: Chùa Hoằng Phúc, Nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Suối nước nóng Bang.

**4. Quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật:**

4.1. Quy mô đầu tư: Tuyến đường có tổng chiều dài dự kiến 4.100 m.

 4.2. Giải pháp kỹ thuật:

+ Quy mô các tuyến đường theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/h.

+ Trắc ngang thiết kế:

Bề rộng nền đường: Bnền = 9,0m.

Bề rộng mặt đường: Bmặt = 7m.

Bề rộng lề đường: Blề  = 2x1,0 = 2,0m.

+ Kết cấu mặt đường: Cấp cao A2, láng nhựa.

+ Hệ thống thoát nước ngang: Bố trí hệ thống thoát nước ngang qua đường đảm bảo thoát nước địa hình.

+ Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế rãnh dọc có tiết diện hình thang với kích thước 40x40x120cm gia cố bằng đá hộc xây vữa.

+ Công trình cầu: Trên tuyến gồm 02 cầu vượt sông, cụ thể:

Cầu Sao Vàng dự kiến dài 24m bằng BTCT dự ứng lực.

Cầu Cháy trên sông Đậu Giang dự kiến dài 60m bằng BTCT dự ứng lực.

+ Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo QCVN41:2012.

**5. Địa điểm đầu tư:** Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

**6. Tổng mức đầu tư: 80.000 triệu đồng** *(Tám mươi tỷ đồng).*

**7. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn**

***7.1. Nguồn vốn***

- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 (đã bố trí tại Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính): 80.000 triệu đồng.

***7.2. Khả năng cân đối vốn***

 *ĐVT: Triệu đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm | Tổng số(triệu đồng) | Nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2018 | Nguồn khác |
| Năm 2019 | 80.000 | 80.000 |  |
| **Tổng cộng** |  **80.000** | **80.000** |  |

**8. Thời gian thực hiện Dự án:** Năm 2019 - 2020.

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
	* + - * Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày ....tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
* Chính phủ;
* VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
* Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính;
* Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
* Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
* Các Ban vàcác đại biểu HĐND tỉnh;
* Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
* Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
* Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;

Trung tâm TH-CB tỉnh;* Lưu: VP HĐND tỉnh.
 | **CHỦ TỊCH****Hoàng Đăng Quang** |