|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  Số: /NQ-HĐND | *Quảng Bình, ngày tháng năm 2022* |
|  |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công**

**trên địa bàn tỉnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

**KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32 tại Thông báo số 522-TB/TU ngày 20/5/2022 của Tỉnh ủy về về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 (lần 2);*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư 17 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm:

1. Dự án: Phát triển quỹ đất tại thôn Tam Đa xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo)*

2. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc đường 12A, thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo)*

3. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật nối quy hoạch khu vực phía Đông ngã ba thị trấn Hoàn Lão ra biển Trung Trạch. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo)*

4. Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Nam Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 4 kèm theo)*

5. Dự án: Đầu tư khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực chợ Trung Trạch, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 5 kèm theo)*

6. Dự án: Đầu tư khai tác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam chi nhánh lâm trường rừng thông Bố trạch, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 6 kèm theo)*

7. Dự án: Khu dân cư thôn Tân Định, Hiển Trung xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1). *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 7 kèm theo)*

8. Dự án: Xây dựng hạ tầng khu đất ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 8 kèm theo)*

9. Dự án: Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 9 kèm theo)*

10. Dự án: Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 10 kèm theo)*

11. Dự án: Thao trường bắn biển Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; Hạng mục: Đài tham quan chỉ huy bắn đạn thật và Hạ tầng khu hậu phương. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 11 kèm theo)*

12. Dự án: Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao và điều lệnh/Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 12 kèm theo)*

13. Dự án: Đầu tư xây dựng 22 Trụ sở Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1). *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 13 kèm theo)*

14. Dự án Nhà điều trị và hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 14 kèm theo)*

15. Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND tỉnh. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 15 kèm theo)*

16. Dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Quốc lộ 1A đến Đồn Biên phòng Ngư Thủy và đến UBND xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy. *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 16 kèm theo)*

17. Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC). *(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 17 kèm theo)*

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại các Văn bản số: 144/HĐND-VP ngày 26/10/2018; các Nghị quyết số: 71/NQ-HĐND ngày 30/9/2019, 92/NQ-HDND ngày 17/3/2020, 155/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021, 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021, 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; các Quyết định số: 3464/QĐ-UBND ngày 11/9/2019, 3739a/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, 3782/QĐ-UBND ngày 04/10/2019, 3464/QĐ-UBND ngày 11/9/2019, 4190/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày tháng 05 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:******-*** Ủy ban thường vụ quốc hội;- Chính phủ;- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; - Trung tâm TH-CB tỉnh;- Lưu: VT, CTHĐND. | **CHỦ TỊCH****TRẦN HẢI CHÂU** |

**PHỤ LỤC 1**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TẠI THÔN TAM ĐA, XÃ TIẾN HÓA,**

**HUYỆN TUYÊN HÓA**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Phát triển quỹ đất tại thôn Tam Đa xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

**2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Tuyên Hóa.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ nhằm tạo thành một khu dân cư tập trung, hoàn chỉnh; góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm đất đai và sử dụng đất kém hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đất ở cho người dân đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất.

**4. Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông (kết cấu mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng), san nền cục bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

**5. Tổng mức đầu tư:** 32.276 triệu đồng*(Ba mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng)*

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện).

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2019-2020.

**8. Địa điểm đầu tư:** Thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Bổ sung, điều chỉnh quy mô đầu tư dự án:***

* Cải tạo, nâng cấp 02 tuyến đường đối nội của dự án (tuyến đường số 7 và số 8) với chiều dài khoảng 480m , mặt đường bê tông rộng 3,0m -3,5m.

- Điều chỉnh phần rãnh hoàn trả trên tuyến đường số 8 và số 9 của dự án.

***2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:*** 35.593,603 triệu đồng *(Ba mươi lăm tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm linh ba nghìn đồng)).*

***3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2022.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 2**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC ĐƯỜNG 12A,**

**THÔN TÂY TRÚC, XÃ TIẾN HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường 12A, thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

**2. Loại dự án:** Dự án nhóm B.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Quảng Bình.

**4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

**5. Chủ đầu tư:** UBND huyện Tuyên Hóa.

**6. Mục tiêu đầu tư:** cải tạo quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới hiện đại, đồng bộ; làm cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất đai và sử dụng kém hiệu quả; đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất..

**7. Quy mô đầu tư:** Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các hạng mục cần thiết khác

**8. Tổng mức đầu tư:** 91.100 triệu đồng (Chín mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

**9. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn tạm ứng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất Dự án.

**10. Thời gian thực hiện:** Năm 2021 - 2024.

**11. Địa điểm đầu tư:** Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

* + 1. ***Điều chỉnh quy mô đầu tư:***

- Điều chỉnh khối lượng tăng, giảm ở hạng mục san nền và hạng mục đường giao thông, do địa hình phức tạp nên trong quá trình khảo sát địa hình có một số sai sót.

- Điều chỉnh nắn chỉnh tuyến đường ống cấp nước cho Nhà máy xi măng Sông Gianh.

- Điều chỉnh khối lượng phát sinh tăng, giảm tại các vị trí cống thoát nước và mương dẫn nước Đập Bẹ qua dự án để phù hợp địa hình thực tế.

- Bổ sung hệ thống thoát nước chạy dọc từ phía Đông sang phía Tây Nam của dự án và các đoạn mương tiêu nhằm đảm bảo phục vụ tưới, tiêu nước cho khu vực xung quanh.

***2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:*** 105.000 triệu đồng (*Một trăm lẽ năm tỷ đồng*).

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 3**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
HẠ TẦNG KỸ THUẬT NỐI QUY HOẠCH KHU VỰC PHÍA ĐÔNG**

**NGÃ BA THỊ TRẤN HOÀN LÃO RA BIỂN TRUNG TRẠCH***(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

 **I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Hạ tầng kỹ thuật nối quy hoạch khu vực phía Đông ngã ba thị trấn Hoàn Lão ra biển Trung Trạch.

**2. Tên chủ đầu tư:** UBND xã Trung Trạch.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035; cải thiện vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.

**4. Quy mô đầu tư:**

- Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch được duyệt với chiều dài dự kiến khoảng 1.313m; điểm đầu tại Km0+00 tại xã Trung Trạch; điểm cuối tuyến tại Km1+313 (giao với đường ven biển Trung Trạch, quy hoạch rộng 48m). Bề rộng nền đường Bnền = 48m; bề rộng mặt đường Bmặt = 2\*10.5 = 21m; bề rộng dải phân cách giữa Bpcg = 11m; bề rộng vỉa hè Bvh = 2\*8 = 16m;

- Công trình trên tuyến, hệ thống an toàn giao thông và biển báo: thiết kế theo tiêu chuẩn quy định và địa hình thực tế, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

**5. Tổng mức đầu tư:** 48.800 triệu đồng.

**6. Cơ cấu nguồn vốn:**

- Ngân sách tỉnh: 28.800 triệu đồng (dự kiến bố trí từ năm 2021);

- Ngân sách xã: 20.000 triệu đồng (dự kiến bố trí giai đoạn 2019-2020).

**7. Thời gian thực hiện dự án:** 2019-2021.

**8. Địa điểm đầu tư:** Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2023.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 4**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC THÔN NAM LỘC, XÃ VẠN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH***(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

1. **THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Dự án đầu tư khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Nam Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

**2. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Bố Trạch.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo thành một khu dân cư đô thị tập trung, hoàn chỉnh; Góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm đất và sử dụng đất kém hiệu quả; đáp ứng nhu cầu đất ở cho người dân đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất.

**4. Quy mô đầu tư:** Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông (kết cấu mặt đường nhựa hoặc BTXM), san nền (thiết kế cao độ nền đắp thấp hơn trung bình 40cm so với cao độ khống chế vai đường của các tuyến đường giao thông nằm trong khu vực dự án), cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Diện tích sử dụng đất: khoảng 4,9ha.

**5. Tổng mức đầu tư:** 35.000 triệu đồng.

**6. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện).

**7. Thời gian thực hiện dự án:** 2019-2021.

**8. Địa điểm đầu tư:** Xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:*** Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông (kết cấu mặt đường nhựa hoặc BTXM), san nền (cao độ phù hợp quy hoạch và địa hình khu vực), cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt và thực trạng hạ tầng khu vực dự án.

***2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:*** 42.000 triệu đồng.

***3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2024.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 5**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC CHỢ TRUNG TRẠCH, XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH***(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

1. **THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Dự án đầu tư khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực chợ Trung Trạch, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

**2. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Bố Trạch.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo thành một khu dân cư đô thị tập trung, hoàn chỉnh; Góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm đất và sử dụng đất kém hiệu quả; đáp ứng nhu cầu đất ở cho người dân đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất.

**4. Quy mô đầu tư:** Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông (kết cấu mặt đường nhựa hoặc BTXM), san nền (thiết kế cao độ nền đắp thấp hơn trung bình 30-40cm so với cao độ khống chế vai đường của các tuyến đường giao thông nằm trong khu vực dự án), cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyêt.

Diện tích sử dụng đất: khoảng 5ha.

**5. Tổng mức đầu tư:** 40.000 triệu đồng.

**6. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện).

**7. Thời gian thực hiện dự án:** 2019-2021.

**8. Địa điểm đầu tư:** Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2024.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 6**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC PHÍA NAM CHI NHÁNH LÂM TRƯỜNG RỪNG THÔNG BỐ TRẠCH, THỊ TRẤN HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH***(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

1. **THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Dự án đầu tư khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam chi nhánh Lâm trường Rừng Thông Bố trạch, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

**2. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Bố Trạch.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ nhằm tạo thành một khu dân cư đô thị tập trung, hoàn chỉnh. Góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm đất và sử dụng đất kém hiệu quả; đáp ứng nhu cầu đất ở cho người dân đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất.

**4. Quy mô đầu tư:** Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông (kết cấu mặt đường nhựa hoặc BTXM), san nền (thiết kế cao độ nền đắp thấp hơn trung bình 30-40cm so với cao độ khống chế vai đường của các tuyến đường giao thông nằm trong khu vực dự án), cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyêt.

Diện tích sử dụng đất: khoảng 4,9ha.

**5. Tổng mức đầu tư:** 45.000 triệu đồng.

**6. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện).

**7. Thời gian thực hiện dự án:** 2019-2021.

**8. Địa điểm đầu tư:** thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2024.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 7**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**KHU DÂN CƯ THÔN TÂN ĐỊNH, HIỂN TRUNG XÃ HẢI NINH,**

**HUYỆN QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN 1)**

 *(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Khu dân cư thôn Tân Định, Hiển Trung xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1).

**2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Quảng Ninh.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Tạo quỹ đất để hình thành khu dân cư mới, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân trên địa bàn, tăng nguồn thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất hình thành từ dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương..

**4. Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật với diện tích 4,2 ha gồm: san nền, xây dựng giao thông, hệ thống cấp điện; cấp nước; thoát nước mưa, thoát nước thải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

**5. Tổng mức đầu tư:** 14.500triệu đồng *(Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).*

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện).

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2019-2021.

**8. Địa điểm đầu tư:** thôn Tân Định, Hiển Trung xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:*** 14.900 triệu đồng *(Mười bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).*

***2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2023.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 8**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU ĐẤT Ở XÃ VĨNH NINH,**

**HUYỆN QUẢNG NINH**

 *(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Xây dựng hạ tầng khu đất ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.

**2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Quảng Ninh.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, rtawng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

**4. Quy mô đầu tư:** Tổng diện tích đất thực hiện dự án dự kiến 4,2ha, gồm các hạng mục:

a. San nền: Diện tích san nền khoảng 3,1ha.

b. Hệ thống đường giao thông:

- Xây dựng hệ thống giao thông theo quy hoạch với tổng chiều dài dự kiến 900m; bề rộng nền đường từ 10,5-15m.

- Kết cấu nền đường, lề đường: đắp cát, đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

- Kết cấu mặt đường: Đắp cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 30cm.

- Xây dựng cống ngang thoát nước địa hình trên các trục đường giao thông bằng BTCT vĩnh cửu.

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế biển báo hiệu theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN-41:2016/BGTVT.

c. Hệ thống cấp điện sinh hoạt:

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện sinh hoạt theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

- Dự kiến lấy nguồn từ nhánh rẽ TBA Vĩnh Tuy thuộc xuất tuyến 472 trạm 110KV Đồng Hới; xây dựng mới 01 trạm biến áp; đường dây 22kV và đường dây 0,4kV để cấp điện dự án.

d. Các hệ thống hạ tầng khác: Kết cấu áo đường, vỉa hè, cống thoát nước dọc, thoát nước thải, cấp nước và điện chiếu sáng chưa đầu tư giai đoạn này.

**5. Tổng mức đầu tư:** 17.936,052 triệu đồng *(Mười bảy tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng).*

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn tạm ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh.

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2018-2021.

**8. Địa điểm đầu tư:** xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

1. ***Điều chỉnh quy mô đầu tư:***

- Hoàn thiện kết cấu mặt đường bê tông xi măng với L=1.200m; hệ thống bó vỉa và vỉa hè theo quy hoạch được duyệt. Trong đó: Bề rộng nền đường B­nền = 10,5m – 15m; Bề rộng mặt đường Bmặt=5,5m – 7,0m; Bề rộng vỉa hè: Blề= 2x2,5m – 2x4,0m.

- Kết cấu mặt đường: bê tông xi măng M300 đá 1x2cm.

- Kết cấu vỉa hè: Bê tông xi măng M150 đã 2x4cm.

- Thiết kế cống thoát nước địa hình ngang các tuyến đường giao thông có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu với tải trọng thiết kế H30-XB80.

- Hệ thống thoát nước mặt, thoát nước thải và cấp nước sinh hoạt hoàn thiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

***2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:*** 27.436,052 triệu đồng *(Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng).*

***3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2023.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 9
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
HOÀN THIỆN HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐỨC,**

**THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*----------------------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư mở rộng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong CCN ổn định phát triển sản xuất nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**4. Quy mô đầu tư:** Đầu tư hoàn thiện hệ thống điện, thoát nước mặt và nước thải và mở rộng thêm khoảng 4,83ha về phía bên trái trục đường chính của Cụm công nghiệp, cụ thể:

- Đầu tư mới 01 trạm biến áp 630KVA; đầu tư mới tuyến dây trung thế dài khoảng 500m và đường dây hạ thế dài khoảng 2.000m.

- Đầu tư hệ thống cấp nước từ đường Phan Đình Phùng về đường trục chính 22,5m của Cụm công nghiệp.

- Xây dựng rãnh thoát dọc theo các tuyến đường giao thông và cống ngang, hố thu đảm bảo cho việc thoát nước mưa, nước mặt thuận lợi, tránh ngập úng đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

- Xây dựng đường ống thoát nước thải có chiều dài khoảng 5.000m và bể xử lý rộng khoảng 1.000m2 để thu gom nước thải về khu xử lý trước khi thoát ra môi trường.

- Giải phóng và san lấp mặt bằng khoảng 4,83ha mở rộng về phía bên trái đường trục chính của Cụm công nghiệp.

**5. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến):** 25.000 triệu đồng.

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

**7. Địa điểm thực hiện dự án**: Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

**8. Thời gian thực hiện**: Năm 2022-2024.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

 **1. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư:** Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong CNN ổn định phát triển sản xuất nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 **2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, vĩa hè và các hạ tầng khác để phù hợp với quy hoạch Cụm công nghiệp Thuận Đức đã được phê duyệt (diện tích 20,17ha), cụ thể:

- Đầu tư mới 01 trạm biến áp và tuyến dây trung thế dài khoảng 500m và đường dây hạ thế dài khoảng 2.000m.

- Đầu tư hệ thống cấp nước từ đường Phan Đình Phùng về đường trục chính 22,5m của Cụm công nghiệp.

- Thoát nước mặt: Xây dựng rãnh thoát dọc theo các tuyến đường giao thông và cống ngang, hố thu đảm bảo cho việc thoát nước mưa, nước mặt thuận lợi, tránh ngập úng đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

- Thoát nước thải: Xây dựng đường ống thoát nước thải có chiều dài khoảng 5.000m và bể xử lý rộng khoảng 1.000m2 để thu gom nước thải từ các dây chuyền công nghiệp và các công trình phụ trợ về khu xử lý trước khi thoát ra môi trường.

- Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường chưa được đầu tư phía Tây Nam Cụm công nghiệp khoảng 700m, hoàn thiện hệ thống vĩa hè các tuyến đường trục chính và các hạ tầng khác theo quy hoạch được duyệt của Cụm công nghiệp.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 10**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG NGOÀI HÀNG RÀO PHÍA NAM DỰ ÁN FLC NỐI TỪ ĐƯỜNG TRÁNH LŨ BOT ĐẾN XÃ HẢI NINH, HUYỆN QUẢNG NINH**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025)*

**--------------------------**

 **I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT**

 **1. Tên dự án:** Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

 **2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Quảng Ninh

 **3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 **4. Quy mô đầu tư:**

 - Tổng chiều dài tuyến dự kiến: L=3,5km

 - Hướng tuyến bám theo đường quy hoạch phía Nam dự án FLC Quảng Bình. Điểm đầu Km0+00 giao cắt với QL 1 đường tránh lũ (BOT); Điểm cuối gần bờ biển thuộc xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

 - Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu (TCXDVN 104:2007), vận tốc thiết kế Vtk=60km/h.

 - Quy mô mặt cắt ngang đường giai đoạn này đầu tư khoảng ½ mặt cắt ngang đường theo quy hoạch (quy hoạch là 36m), trong đó phương án thiết kế phải đảm bảo thuận lợi khi mở rộng theo quy hoạch, tránh lãnh phí nguồn vốn đầu tư. Bề rộng mặt đường tối thiểu 9,5m; kết cấu thảm bê tông nhựa.

 **5. Loại Dự án:** Đường giao thông cấp II, Dự án nhóm C trọng điểm.

 **6. Tổng mức đầu tư:** 67.500 triệu đồng (Sáu mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

 **7. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 **8. Địa điểm đầu tư:** huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

 **9. Thời gian thực hiện đầu tư:** Năm 2018- 2021.

 **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

***1. Thời gian thực hiện dự án:*** Hoàn thành năm 2022.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 11**

**PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**THAO TRƯỜNG BẮN BIỂN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH (HẠNG MỤC ĐÀI THAM QUAN CHỈ HUY BẮN ĐẠN THẬT VÀ HẠ TẦNG KHU HẬU PHƯƠNG)**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*----------------------------------------*

 **I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Thao trường bắn biển Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (hạng mục: Đài tham quan chỉ huy bắn đạn thật và Hạ tầng khu hậu phương).

**2. Tên chủ đầu tư:** Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Để đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cho lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo yêu cầu của Quân đội; đảm đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**4. Quy mô đầu tư:**

- Thao trường huấn luyện và bắn đạn thật, diễn tập chiến thuật CBB phòng ngự bờ biển:

+ Hầm chỉ huy đại đội, trung đội: Kích thước 3x4x1,6m;

+ Đài quan sát: Kích thước 12x 2,4 x2,4m (xây dựng nổi).

- Đài chỉ huy tham quan: Diện tích 500m2.

- Khu hậu phương, hạ tầng kĩ thuật:

Nhà ở bộ phận quản lý và phục vụ thao trường; Nhà ăn; Nhà kho; Cổng chính; Hàng rào kẽm gai; Đường giao thông; Hệ thống cấp điện mạng ngoài; Hệ thống cấp nước mạng ngoài; Cống thoát nước và san lấp mặt bằng.

**5. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến)**: 16.000 triệu đồng *(Mười sáu tỷ đồng).*

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 16.000 triệu đồng.

**7. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

**8. Thời gian thực hiện:** Năm 2022-2024.

 **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh tên dự án:*** Đường tuần tra và các hạng mục phụ trợ khu Quân sự.

***2. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư:*** Đầu tư xây dựng Đường tuần tra và các hạng mục phụ trợ khu Quân sự tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ thủy nhằm bảo đảm an toàn tuần tra canh gác, chuẩn bị tốt các mặt công tác hậu phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đem lại hiệu quả trong công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cho LLVT tỉnh, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo yêu cầu của Quân đội; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

***3.******Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án:***

- Đường tuần tra: Thi công mới hạng mục đường tuần tra canh gác với chiều dài khoảng 4,5km, bề rộng mặt đường 5,5m, nền đường cấp phối đất đắp;

- Khu hậu phương: Nhà ở bộ phận quản lý và phục vụ thao trường; Nhà ăn; Nhà kho;

- Hạ tầng phụ trợ: Cổng chính; Đường giao thông nội bộ; Hệ thống cấp điện mạng ngoài; Hệ thống cấp nước mạng ngoài; Cống thoát nước và san lấp mặt bằng và các hạng mục phụ trợ khác.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 12**

**PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO VÀ ĐIỀU LỆNH/BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*----------------------------------------*

 **I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao và điều lệnh/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

**2. Tên chủ đầu tư:** Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Để thường xuyên nâng cao trình độ xây dựng chính quy, rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo yêu cầu của Quân đội; đảm đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**4. Quy mô đầu tư:**

- Nhà thi đấu trong nhà: Xây dựng mới Nhà đa năng với tổng diện tích xây dựng khoảng 1.000 m2.

- Bể bơi có mái che: Xây dựng mới bể bơi huấn luyện với tổng diện tích xây dựng khoảng 900 m2.

- Hệ thống đường chạy: Xây dựng mới hệ thống đường chạy (8 làn) với tổng diện tích xây dựng khoảng 1000m2.

**5. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến)**: 15.000 triệu đồng *(Mười lăm tỷ đồng).*

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 15.000 triệu đồng.

**7. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

**8. Thời gian thực hiện:** Năm 2022-2024.

 **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

1. ***Điều chỉnh tên dự án:*** Doanh trại Trung đội Công binh và Đội 589/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.
2. ***Điều chỉnh quy mô đầu tư:***
* Nhà thi đấu trong nhà: Xây dựng mới Nhà đa năng với tổng diện tích xây dựng khoảng 1.000 m2.
* Sân đường nội bộ: Xây dựng sân đường nội bộ với diện tích khoảng 1.000m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
* Cổng, hàng rào: Xây dựng cổng, hàng rào khuôn viên với tổng chiều dài khoảng 350m.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 13**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 22 TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ THUỘC CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH (GIAI ĐOẠN 1)**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT**

1. **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng 22 Trụ sở Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1).
2. **Chủ đầu tư:** Công an tỉnh Quảng Bình.
3. **Mục tiêu đầu tư:** Việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc cho Công an xã đảm bảo diện tích làm việc, ứng trực, ở doanh trại và sinh hoạt cho cán bộ chiến sỹ, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, kinh phí cần thiết để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng công an xã, thị trấn thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình, đủ sức bảo đảm ANNT tại cơ sở.
4. **Quy mô đầu tư:**

Đầu tư xây dựng 22 Trụ sở Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1) tại các địa điểm như sau:

1) Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Thạch – Huyện Tuyên Hóa.

2) Trụ sở làm việc Công an xã Văn Hóa – Huyện Tuyên Hóa.

3) Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Hóa – Huyện Tuyên Hóa.

4) Trụ sở làm việc Công an xã Quảng Thủy – Thị xã Ba Đồn.

5) Trụ sở làm việc Công an xã Quảng Văn – Thị xã Ba Đồn.

6) Trụ sở làm việc Công an xã Quảng Tiên – Thị xã Ba Đồn.

7) Trụ sở làm việc Công an xã Phù Hóa – Huyện Quảng Trạch.

8) Trụ sở làm việc Công an xã Quảng Thạch – Huyện Quảng Trạch.

9) Trụ sở làm việc Công an xã Quảng Tiến – Huyện Quảng Trạch.

10) Trụ sở làm việc Công an xã Hiền Ninh – Huyện Quảng Ninh.

11) Trụ sở làm việc Công an xã An Ninh – Huyện Quảng Ninh.

12) Trụ sở làm việc Công an xã Hải Ninh – Huyện Quảng Ninh.

13) Trụ sở làm việc Công an xã Mỹ Trạch – Huyện Bố Trạch.

14) Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Trạch – Huyện Bố Trạch.

15) Trụ sở làm việc Công an xã Nam Trạch – Huyện Bố Trạch.

16) Trụ sở làm việc Công an xã Liên Trạch – Huyện Bố Trạch.

17) Trụ sở làm việc Công an xã Mai Thủy – Huyện Lệ Thủy.

18) Trụ sở làm việc Công an xã An Thủy – Huyện Lệ Thủy.

19) Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Thủy – Huyện Lệ Thủy.

20) Trụ sở làm việc Công an xã Hoá Hợp – Huyện Minh Hoá.

21) Trụ sở làm việc Công an xã Yên Hoá – Huyện Minh Hoá.

22) Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Hoá – Huyện Minh Hoá.

Mỗi trụ sở làm việc đầu tư xây dựng 01 Nhà công vụ cao 1 tầng, diện tích sàn khoảng 100 m2.

1. **Tổng mức đầu tư:** 22.000 triệu đồng
2. **Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 22.000 triệu đồng.
3. **Địa điểm đầu tư:** Huyện Tuyên Hóa, Thị xã Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Huyện Quảng Ninh, Huyện Bố Trạch, Huyện Lệ Thủy, Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
4. **Thời gian thực hiện đầu tư:** Năm 2022-2024.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

***1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:*** Điều chỉnh danh mục quy mô đầu tư ở Hạng mục số 3 “Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Hóa – Huyện Tuyên Hóa” sang đầu tư hạng mục “Trụ sở làm việc Công an xã Thạch Hóa – huyện Tuyên Hóa”.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 14**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**NHÀ ĐIỀU TRỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỆ THỦY**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Nhà điều trị và hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

**2. Chủ đầu tư:** Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng công trình nhà điều trị và hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất bệnh viện, đáp ứng nhu cầu phòng khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương.

**4. Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng mới Nhà điều trị 02 tầng, tổng diện tích sàn là 1.240m2.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng gồm: Hệ thống cổng chính, hàng rào, sân vườn, hệ thống cấp thoát nước và một số hạng mục phụ trợ khác.

- Mua sắm trang thiết bị điều hòa phụ vụ Nhà điều trị.

**5. Tổng mức đầu tư:** 11.000 triệu đồng *(Mười một tỷ đồng).*

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Vốn ngân sách tỉnh 6.600 triệu đồng (60%); Vốn tự có của Bệnh viện và nguồn vốn hợp pháp khác 4.400 triệu đồng (40%).

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2020-2022.

**8. Địa điểm đầu tư:** Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh Nguồn vốn đầu tư:*** Vốn ngân sách tỉnh 11.000 triệu đồng (100%).

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 15**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRỤ SỞ LÀM VIỆC UBND TỈNH**

 *(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND tỉnh.

**2. Chủ đầu tư:** Văn phòng UBND tỉnh.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND tỉnh để đáp ứng nhu cầu làm việc trong giai đoạn mới của đơn vị hành chính cấp tỉnh, phục vụ hoạt động tham mưu của Văn phòng UBND tỉnh cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

**4. Quy mô đầu tư:**

- Cải tạo nâng cấp trụ sở Văn phòng UBND tỉnh: Xử lý chống thấm, cải tạo thay mới mái tòa nhà; xử lý hệ thống thoát nước mái và thoát nước tầng hầm; xử lý chống thấm, chống mối công trình; Nâng cấp chỉnh trang lại nội thất các phòng họp, phòng hội trường, phòng khánh tiết, phòng truyền thống, phòng làm việc lãnh đạo và chuyên viên, phòng văn thư; Cải tạo hệ thống vệ sinh toàn nhà; Thay thế hệ thống điện chiếu sáng; Thay thế hệ thống cửa, lan can cầu thang bộ, lát gạch toàn nhà; Sửa chữa máy phát điện và nhà để máy phát điện; Thay thế hệ thống cấp nước (đã bị gỉ, hư hỏng); Chỉnh trang lại hệ thống sân vườn, cổng, hàng rào...

- Mua sắm các trang thiết bị, nội thất phục vụ hoạt động của UBND tỉnh: Nâng cấp hệ thống điều hòa, hệ thống PCCC toàn nhà, hệ thống thang máy; hệ thống điện dự phòng; thay thế thiết bị nội thất; thay thế thiết bị âm thanh các phòng họp; đầu tư hệ thống mạng máy tính (bao gồm hệ thống thiết bị CNTT, wifi, camera)...

**5. Nhóm Dự án:** Dự án nhóm B.

**6. Tổng mức đầu tư dự án:** 80.000 triệu đồng.

**7. Cơ cấu nguồn vốn**: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 80.000 triệu đồng.

**8. Địa điểm thực hiện dự án:** Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

**9. Thời gian thực hiện:** Năm 2022-2025.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

***1. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư:*** Cải tạo, sửa chữa trụ sở, đầu tư nâng cấp một số hạng mục công trình đã hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo yêu cầu, điều kiện làm việc của đơn vị hành chính cấp tỉnh và hoạt động của UBND tỉnh.

***2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:***

 - Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND tỉnh: Xử lý chống thấm, sửa chữa mái tòa nhà, cải tạo hệ thống thoát nước mái; cải tạo hệ thống thoát nước tầng hầm; nâng cấp chỉnh trang lại nội thất phòng truyền thống, phòng khánh tiết, một số phòng họp và phòng làm việc; cải tạo hệ thống vệ sinh; thay thế một số cửa đi, cửa sổ đã bị hư hỏng; sửa chữa máy phát điện và nhà để máy phát điện; xây dựng chổ để xe có mái che; cải tạo, sửa chữa, thay thế các hạng mục hư hỏng cần thiết khác...

 - Mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, nội thất phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điều hòa, hệ thống PCCC; thay thế hệ thống thang máy; thay thế thiết bị nội thất một số phòng làm việc, phòng họp; đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, wifi, camera ...

***3. Điều chỉnh nhóm dự án:***Dự án nhóm C.

***4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:***30.000 triệu đồng.(Ba mươi tỷ đồng)

***5. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:***Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 30.000 triệu đồng.

***6. Điều chỉnh thời gian thực hiện:***Năm 2022-2024.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 16**

**PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH QUỐC LỘ 1A ĐẾN ĐỒN BIÊN PHÒNG NGƯ THỦY VÀ ĐẾN UBND XÃ NGƯ THỦY**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND / /2022 của HĐND tỉnh)*

*----------------------------------------*

 **I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

 **1. Tên dự án:** Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Quốc lộ 1A đến Đồn Biên phòng Ngư Thủy và đến UBND xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy.

 **2. Chủ đầu tư:** Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

 **3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn cũng như cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngư Thủy cơ động thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo xóa đói giảm nghèo, kết hợp với Quốc phòng an ninh.

 **4. Quy mô đầu tư:**

 Đầu tư xây dựng công trình với dự kiến quy mô đầu tư như sau:

 - Tổng chiều dài tuyến khoảng 15,2Km:

 + Điểm đầu: Giao với đường tỉnh lộ tránh Quốc lộ 1A (Xã Hưng Thủy);

 + Điểm cuối tuyến: Tại UBND xã Ngư Thủy.

 - Kết cấu mặt đường: Mặt đường láng nhựa. Bề rộng nền đường Bnền = 7,5m; Bề rộng mặt đường Bmặt= 5,5m; Bề rộng lề đường Blề =2x1m=2,0 m. Một số đoạn qua trung tâm thôn, xã, Đồn Biên phòng thiết kế theo quy hoạch địa phương (Bnền=10,5m; Bmặt=5,5m; Blề=2x2,5m).

 - Hệ thống thoát nước, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp địa hình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

 **5. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến):** 25.000 triệu đồng. *(Hai mươi lăm tỷ đồng)*

 **6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 25.000 triệu đồng.

 **7. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Hưng Thủy và xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

 **8. Thời gian thực hiện:** Năm 2022-2024.

 **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

1. ***Điều chỉnh tên Dự án:*** Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Quốc lộ 1A đến Đồn Biên phòng Ngư Thủy và đến xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy.

***2. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án:***

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 6,0 km:

+ Điểm đầu tuyến: Đấu nối với đường gom dân sinh giao với đường tránh Quốc lộ 1A tại Km 704+400;

+ Điểm cuối tuyến: Tại Km 5+968 giao với đường nhựa hiện có.

* + - * Kết cấu mặt đường: Hoàn thiện đồng bộ mặt đường láng nhựa trên toàn bộ tuyến. Bề rộng nền đường Bnền = 7,5m; Bề rộng mặt đường Bmặt= 5,5m; Bề rộng lề đường Blề =2x1m=2,0 m. Một số đoạn qua trung tâm thôn, xã, Đồn Biên phòng thiết kế theo quy hoạch địa phương (Bnền=10,5m; Bmặt=5,5m; Blề=2x2,5m).

- Đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, các công trình trên toàn bộ tuyến đường đảm bảo phù hợp với địa hình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 17**

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH (CDC)**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐNH ngày / /2022 của HĐND tỉnh)*

*--------------------------*

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

**1. Tên dự án:** Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC).

**2. Chủ đầu tư:** Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho hoạt động của các đơn vị y tế, y tế cộng đồng và y học cộng đồng, tạo mối liên kết chặt chẽ từ tỉnh đến các cấp huyện, phường xã, tạo tiền đề xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin, liên kết từ thông tin bệnh viện đến CDC để dự báo, cảnh báo tình hình bệnh tật trong cộng đồng nhanh và chính xác nhất. Đồng thời, mang lại hiệu quả tích cực cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, triển khai, giám sát, phát hiện những bệnh tật trước khi xảy ra, những vấn đề liên quan đến sức khoẻ con người, môi trường. Đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện mỹ quan chung của thành phố Đồng Hới.

**4. Quy mô đầu tư:** Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) bao gồm các hạng mục: hạng mục công trình chính, hạng mục phụ trợ, hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thiết bị.

**5. Tổng mức đầu tư:** 150.000 triệu đồng *(Một trăm năm mươi tỷ đồng).*

**6. Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

**7. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022-2025

**8. Địa điểm đầu tư:** Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

**II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**

1. **Điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư:**

- Đầu tư xây dựng Khu thu dung, quản lý và điều trị bệnh lao phổi, gồm: Khối nhà khám và điều trị bệnh lao phổi có tổng diện tích sàn khoảng 4.100m²; Khối nhà giặt là, chống nhiễm khuẩn; Khối nhà khoa Dinh dưỡng, căng tin;

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân bãi, cây xanh cảnh quan và các hạng mục phụ trợ khác;

- Đầu tư một số trang thiết bị xây dựng công trình.

**2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:**220.000 triệu đồng *(Hai trăm hai mươi tỷ đồng).*

**3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:**

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 150.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 70.000 triệu đồng.

**-----------------------------**