|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Bình, ngày tháng 6 năm 2025* |
| **(Dự thảo)** |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

**Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

**KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 22**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ..... tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt điểu chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án đã duyệt: 3.500 tỷ đồng, trong đó:Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 là 2.200 tỷ đồng; Tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 là 1.300 tỷ đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 3.790 tỷ đồng, trong đó:Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 là 2.490 tỷ đồng (tăng 290 tỷ đồng cho công tác bồi thường GPMB); Tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 là 1.300 tỷ đồng (giữ nguyên).

2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt:Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 800 tỷ đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.090 tỷ đồng).

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày ….. tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
* Chính phủ;
* Bộ Tài chính;
* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
* Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
* Các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh;
* Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
* Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
* Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
* Trung tâm TH-CB tỉnh;
* Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 | **CHỦ TỊCH****Trần Hải Châu** |