|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Bình, ngày tháng năm 2024* |
|  |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

**KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 15**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

*(Chi tiết có phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày tháng năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;  - Chính phủ;  - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;  - Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính;  - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  - Các Ban của HĐND tỉnh;  - Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh;  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;  - Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;  - Trung tâm TH-CB tỉnh;  - Lưu: VP HĐND tỉnh. | **CHỦ TỊCH**  **Trần Hải Châu** |

**PHỤ LỤC 01**

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC HỒ CHỨA NƯỚC CƠN RUỘNG, XÃ THANH TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH

*(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /3/2024 của HĐND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công)*

1. **Tên dự án:** Sửa chữa, khắc phục hồ chứa nước Cơn Ruộng.
2. **Mục tiêu đầu tư:** Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đầu tư đảm bảo an toàn công trình nhằm phòng, chống thiên tai.
3. **Quy mô đầu tư:**

Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình bao gồm:

- Tràn xả lũ: Xây dựng mới tràn xả lũ bằng BTCT tại vị trí tràn cũ, gia cố kênh xã sau tràn đảm bảo lưu lượng thoát lũ theo tần suất thiết kế...

- Đập chính: Đổ bê tông mặt đập và xây dựng tường chắn sóng chiều dài dự kiến khoảng 230m; Xây dựng đóng đá tiêu nước hạ lưu; Xử lý chống thấm thân đập, gia cố mái hạ lưu tại các vị trí hư hỏng cục bộ....

- Đường quản lý vận hành: Gia cố mặt đường đảm bảo đủ điều kiện phục vụ ứng cứu công trình. Tổng chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 86m...

1. **Nhóm Dự án:** Dự án nhóm C.
2. **Tổng mức đầu tư dự án:** 5.000.000.000 đồng

*(Bằng chữ: Năm tỷ đồng)*

1. **Cơ cấu nguồn vốn:** Trích từ nguồn dự phòng thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023.
2. **Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch
3. **Thời gian thực hiện:** Năm 2024.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 02**

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC HỒ CHỨA NƯỚC EO HỤ, XÃ MINH HÓA, HUYỆN MINH HÓA

*(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /3/2024 của HĐND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công))*

1. **Tên dự án:** Sửa chữa, khắc phục hồ chứa nước Eo Hụ.
2. **Mục tiêu đầu tư:** Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đầu tư đảm bảo an toàn công trình nhằm phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực quản lý và vận hành công trình.
3. **Quy mô đầu tư:**

Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đầu mối công trình bao gồm:

- Đập chính: Khoan phụt xử lý chống thấm thân đập; Đổ bê tông mặt đập và xây dựng gờ chắn bánh; Gia cố bảo vệ mái thượng lưu đảm bảo chống được sự phá hoại của sóng; San gạt, đắp bù đất và gia cố mái hạ lưu bằng trồng cỏ, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mái hạ lưu đập bằng bê tông và đóng đá tiêu nước hạ lưu đập. Tổng chiều dài nâng, cấp sửa chữa của đập chính dự kiến khoảng 130m…

- Đường quản lý: Gia cố đảm bảo đủ điều kiện phục vụ ứng cứu công trình. Tổng chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 350m…

- Nhà quản lý: Xây mới nhà quản lý (01 tầng) với diện tích xây dựng dự kiến khoảng 50m2 và các hạng mục phụ trợ….

- Cống lấy nước: Sửa chữa, khắc phục máy đóng mở van côn hạ lưu; Sửa chữa, nâng cấp lại nhà vận hành cống…

- Kênh chính: Sửa chữa, nâng cấp các đoạn kênh đã bị hư hỏng, xuống cấp bằng kênh BTCT. Kết cấu mặt cắt hình chữ nhật, đảm bảo lưu lượng tưới….

- Các hạng mục phụ trợ phục vụ quản lý vận hành nhằm đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du theo quy định.

1. **Nhóm Dự án:** Dự án nhóm C.
2. **Tổng mức đầu tư dự án: 10.000 triệu đồng**

*(Bằng chữ: Mười tỷ đồng)*

1. **Cơ cấu nguồn vốn:** Trích từ nguồn dự phòng thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023.
2. **Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa
3. **Thời gian thực hiện:** Năm 2024.

**-----------------------------**

**PHỤ LỤC 03**

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ SAN LẤP KCN CẢNG BIỂN HÒN LA

MỞ RỘNG

*(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /3/2024 của HĐND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công))*

1. **Tên dự án:** Giải phóng mặt bằng và san lấp KCN Cảng biển Hòn La mở rộng.
2. **Mục tiêu đầu tư:** Tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư vào KCN cảng biển Hòn La mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tạo mặt bằng đổ đất thừa do đào móng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3. **Quy mô đầu tư:**

***3.1. Tổng quy mô dự án:***

Thực hiện dự án với tổng diện tích khoảng 42,5 ha, trong đó: San nền các lô đất với diện tích khoảng 33,64 ha; hoàn thiện hành lang cây xanh, khu vực xây dựng kênh mương, khu vực đất dự phòng và các khu vực khác với diện tích khoảng 8,86 ha.

Xây dựng hệ thống mương thoát nước, hoàn trả mương thủy lợi; trồng cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

***3.2. Phân kỳ đầu tư:*** Dự án thực hiện phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn, trong đó:

a) Giai đoạn 1:

Thực hiện giai đoạn 1 với tổng diện tích khoảng 26ha, trong đó: San nền các lô đất với diện tích khoảng 20 ha (Một phần đất đắp được tận dụng từ đất thừa của Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I); hoàn thiện hành lang cây xanh, khu vực xây dựng kênh mương, khu vực đất dự phòng và các khu vực khác với diện tích khoảng 6 ha.

Xây dựng hệ thống mương thoát nước, hoàn trả mương thủy lợi; trồng cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

b) Giai đoạn 2:

Thực hiện giai đoạn 2 với tổng diện tích khoảng 16,5ha, trong đó: San nền các lô đất với diện tích khoảng 13,64 ha; hoàn thiện hành lang cây xanh, khu vực xây dựng kênh mương, khu vực đất dự phòng và các khu vực khác với diện tích khoảng 2,86 ha.

Trồng cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

1. **Nhóm Dự án:** Dự án nhóm B.
2. **Tổng mức đầu tư dự án:** 186.000 triệu đồng *(Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ đồng),* trong đó:

* Giai đoạn 1: Tổng mức đầu tư là 94.850 triệu đồng
* Giai đoạn 2: Tổng mức đầu tư là 91.150 triệu đồng

1. **Cơ cấu nguồn vốn:** Nguồn ngân sách nhà nước: 186.000 triệu đồng, trong đó:

**-** Nguồn thu từ các Nhà đầu tư thuê đất và hạ tầng tại KCN Cảng biển Hòn La mở rộng, ứng trước từ Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Dự kiến khoảng 92.122 triệu đồng (*trong đó giai đoạn 1: 54.850 triệu đồng; giai đoạn 2: 37.272 triệu đồng)*

- Nguồn thu từ các Nhà đầu tư thuê đất và hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới mở rộng để thực hiện chi phí xây dựng và chi phí liên quan khác: Dự kiến khoảng 93.878 triệu đồng *(trong đó giai đoạn 1: 40.000 triệu đồng; giai đoạn 2: 53.878 triệu đồng)*

1. **Địa điểm thực hiện dự án:** Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La mở rộng thuộc Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
2. **Thời gian thực hiện:** Năm 2024-2027, trong đó:

* Giai đoạn 1: Năm 2024-2025
* Giai đoạn 2: Năm 2026-2027

1. **Các nội dung khác:**

* Các hạng mục xây lắp của dự án chỉ được triển khai thực hiện sau khi Đề án thu từ các Nhà đầu tư thuê đất và hạ tầng KCN được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã có nguồn thu nộp vào ngân sách nhà nước từ các nhà đầu tư.
* Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Ban Quản lý Khu Kinh tế chịu trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử đụng đất lúa trước khi thực hiện giải phóng, san lấp mặt bằng.
* Ban Quản lý Khu Kinh tế chịu hoàn toàn trách nhiệm về thực hiện các thủ tục và triển khai thu từ các Nhà đầu tư thuê đất và hạ tầng tại KCN Cảng biển Hòn La mở rộng và KCN Bắc Đồng Hới mở rộng để nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, có cơ sở hoàn ứng cho Quỹ phát triển đất và đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

**-----------------------------**