## TTr UBND
PHỤ LỤC: ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn năm 2022 | Ước GN đến 31/12/2020 | Điều chỉnh |  | KH vốn năm 2022 bố trí lại | Chủ đầu tư | Lý do điều chỉnh | Ghi chú | Lý do | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NST |  |  | Giảm (-) | Tăng (+)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 388678 | 385078 | 92392 | 26250 | 31000 | 31000 | 92392 | #REF! | #REF! | #REF!
A | Nguồn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh | [6 empty] | 60892 | 26250 | 31000 |  | 29892 | [5 empty] | 0
I | Vốn Đối ứng các dự án ODA |  |  |  |  | 208078 | 208078 | 45142 | 22057 | 17250 |  | 27892 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới | Đồng Hới | 2017 | 2022 | 221/QĐ-UBND ngày 28/01/2015; 2681/QĐ-UBND ngày 9/9/2015;3473/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 | 176748 | 176748 | 29874 | 20757 | 8892 |  | 20982 | UBND tỉnh |  |  | Do vướng đền bù GPMB | 590/BQLDA ngày 11/7/2022
2 | Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2023 | 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017; 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 31330 | 31330 | 15268 | 1300 | 8358 |  | 6910 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 120/FMCRQB ngày 09/11/2020; 1940/SNN-FMCR ngày 26/8/2020 | Do tập trung giải ngân hết số vốn được phép kéo dài năm 2021 sang 2022 nên khả năng giải ngân nguồn vốn bố trí trong năm 2022 thấp. Bên cạnh đó, do chưa được phê duyệt phương án tái cơ cấu dự án nên các khoản chi phí như: thẩm tra thiết kế, giám sát thi công các công trình hạ tầng chưa đủ cơ sở để thanh toán | 1693/SNN-FMCR ngày 12/7/2022
II | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  |  |  |  | 28600 | 25000 | 6750 | 4193 | 5750 |  | 1000
1 | Kênh chứa nước Hồ Vân Tiền | Quảng Trạch | 2020 | 2022 | 4102/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 8600 | 5000 | 1350 | 2893 | 1350 |  | 0 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2584/SNN-DAN ngày 11/11/2020 1668/SNN-DAN ngày 27/7/2020 | Đã bố trí đủ vốn từ các nguồn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công | 218/BC-UBND ngày 28/06/2022
2 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đường Phan Đình Phùng rẽ vào Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ đến Quốc lộ 1A | Đồng Hới, Bố Trạch | 2020 | 2022 | 4159/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 20000 | 20000 | 5400 | 1300 | 4400 |  | 1000 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 120/FMCRQB ngày 09/11/2020; 1940/SNN-FMCR ngày 26/8/2020 | Đã bố trí đủ vốn từ các nguồn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công | 191/UBND ngày 9/06/2022
III | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 9000 | 0 | 8000 |  | 1000
1 | Nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 30000 | 30000 | 9000 |  | 8000 |  | 1000 |  |  |  | Do một số vướng mắc về mặt bằng xây dựng nên công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài | 269/VP-HCTCQT ngày 18/8/2022
B | Bổ sung vốn cho các dự án tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh |  |  |  |  | 122000 | 122000 | 31500 | 0 |  | 31000 | 62500
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn hồ chứa nước Rào Đá, huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 5000 | 5000 | 1500 |  |  | 1000 | 2500 |  |  |  | Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao. | 505/KTCTTL-QLDA ngày 17/06/2022
2 | Hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng) | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 60000 | 60000 | 18000 |  |  | 15000 | 33000 |  |  |  | Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ nhằm kêu gọi nhà đầu tư; cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao. | 885/KKT-KTTH ngày 6/7/2022
3 | Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu giai đoạn 3 | Quảng Ninh | 2017 | 2024 | 3207/QĐ-UBND ngày 14/10/2016; 408/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 ; 1142/QĐ-UBND ngày 10/4/2018; 861/QĐ-UBND ngày 23/03/2021; 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 57000 | 57000 | 12000 |  |  | 15000 | 27000 |  |  |  | Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ nhằm kêu gọi nhà đầu tư; cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao. | 885/KKT-KTTH ngày 6/7/2022

## NQ HĐND
PHỤ LỤC: ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số …..…/NQ-HĐND ngày …….. tháng 09 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn năm 2022 | Ước GN đến 31/12/2020 | Điều chỉnh |  | KH vốn năm 2022 bố trí lại | Chủ đầu tư | Lý do điều chỉnh | Ghi chú | Lý do | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NST |  |  | Giảm (-) | Tăng (+)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 388678 | 385078 | 92392 | 26250 | 31000 | 31000 | 92392 | #REF! | #REF! | #REF!
A | Nguồn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh | [6 empty] | 60892 | 26250 | 31000 |  | 29892
I | Vốn Đối ứng các dự án ODA |  |  |  |  | 208078 | 208078 | 45142 | 22057 | 17250 |  | 27892 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới | Đồng Hới | 2017 | 2022 | 221/QĐ-UBND ngày 28/01/2015; 2681/QĐ-UBND ngày 9/9/2015;3473/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 | 176748 | 176748 | 29874 | 20757 | 8892 |  | 20982 | UBND tỉnh |  |  | Do vướng đền bù GPMB | 590/BQLDA ngày 11/7/2022
2 | Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2023 | 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017; 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 31330 | 31330 | 15268 | 1300 | 8358 |  | 6910 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 120/FMCRQB ngày 09/11/2020; 1940/SNN-FMCR ngày 26/8/2020 | Do tập trung giải ngân hết số vốn được phép kéo dài năm 2021 sang 2022 nên khả năng giải ngân nguồn vốn bố trí trong năm 2022 thấp. Bên cạnh đó, do chưa được phê duyệt phương án tái cơ cấu dự án nên các khoản chi phí như: thẩm tra thiết kế, giám sát thi công các công trình hạ tầng chưa đủ cơ sở để thanh toán | 1693/SNN-FMCR ngày 12/7/2022
II | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  |  |  |  | 28600 | 25000 | 6750 | 4193 | 5750 |  | 1000
1 | Kênh chứa nước Hồ Vân Tiền | Quảng Trạch | 2020 | 2022 | 4102/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 8600 | 5000 | 1350 | 2893 | 1350 |  | 0 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2584/SNN-DAN ngày 11/11/2020 1668/SNN-DAN ngày 27/7/2020 | Đã bố trí đủ vốn từ các nguồn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công | 218/BC-UBND ngày 28/06/2022
2 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đường Phan Đình Phùng rẽ vào Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ đến Quốc lộ 1A | Đồng Hới, Bố Trạch | 2020 | 2022 | 4159/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 20000 | 20000 | 5400 | 1300 | 4400 |  | 1000 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 120/FMCRQB ngày 09/11/2020; 1940/SNN-FMCR ngày 26/8/2020 | Đã bố trí đủ vốn từ các nguồn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công | 191/UBND ngày 9/06/2022
III | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 9000 | 0 | 8000 |  | 1000
1 | Nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 30000 | 30000 | 9000 |  | 8000 |  | 1000 |  |  |  | Do một số vướng mắc về mặt bằng xây dựng nên công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài | 269/VP-HCTCQT ngày 18/8/2022
B | Bổ sung vốn cho các dự án tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh |  |  |  |  | 122000 | 122000 | 31500 | 0 |  | 31000 | 62500
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn hồ chứa nước Rào Đá, huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 5000 | 5000 | 1500 |  |  | 1000 | 2500 |  |  |  | Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao. | 505/KTCTTL-QLDA ngày 17/06/2022
2 | Hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng) | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 60000 | 60000 | 18000 |  |  | 15000 | 33000 |  |  |  | Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ nhằm kêu gọi nhà đầu tư; cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao. | 885/KKT-KTTH ngày 6/7/2022
3 | Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu giai đoạn 3 | Quảng Ninh | 2017 | 2024 | 3207/QĐ-UBND ngày 14/10/2016; 408/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 ; 1142/QĐ-UBND ngày 10/4/2018; 861/QĐ-UBND ngày 23/03/2021; 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 57000 | 57000 | 12000 |  |  | 15000 | 27000 |  |  |  | Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ nhằm kêu gọi nhà đầu tư; cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao. | 885/KKT-KTTH ngày 6/7/2022