## 1.NSCD
Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH 2025 (NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) | [18 empty] | 0
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch 2021-2025 | Điều chỉnh |  | Kế hoạch 2021-2025 sau điều chỉnh | Lũy kế vốn bố trí đến 2024 | KH vốn năm 2025 | Điều chỉnh |  | KH vốn năm 2025 sau điều chỉnh | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Giảm (-) | Tăng (+) |  |  |  | Giảm (-) | Tăng (+)
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 4393811 | 1436171 | 996324 | 89744 | 89744 | 996324 | 795478 | 138236 | 59744 | 59744 | 138236
I | Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 và Nghị quyết số 219/NQ--HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 26/6/2025; Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 |  |  |  |  | 3920000 | 1220000 | 915674 | 72000 | 72000 | 915674 | 771146 | 81918 | 42000 | 42000 | 81918
* | Dự án giảm vốn
1 | Chuẩn bị đầu tư và quy hoạch | [6 empty] | 70000 | 30000 |  | 40000 | 14390
2 | Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2022 | 2026 | 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 2409/QĐ-UBND ngày 6/9/2022; 251/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 | 3790000 | 1090000 | 800000 | 42000 |  | 758000 | 737256 | 62744 | 42000 |  | 20744 | Sở Tài chính | (1) Dự án thành phần 1: Đường ven biển, trung hạn2021-2025 bố trí 500 tỷ đồng, kế hoạch năm 2025 bố trí 18,524 tỷ đồng. Đã bố trí đủ trung hạn 2021-2025. Giai đoạn 2026-2030 bố trí 290 tỷ đồng (2) Dự án thành phần 2- Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu, trung hạn 300 tỷ, kế hoạch vốn năm 2025 bố trí 44,22 tỷ đồng. Do vướng GPMB đề nghị giảm KH vốn 2025 là 42 tỷ, giảm trung hạn 2021-2025 là 42 tỷ, chuyển sang giai đoạn 2026-2030 | 61/QLDA-KHTH-DANL3 ngày 1/10/2025
* | Dự án tăng vốn
1 | Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 | [6 empty] | 0 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | Do sáp nhập 02 tỉnh cần thiết phải bổ sung vốn để điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo đúng tiến độ
2 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cầu kết hợp đường hai đầu cầu qua thôn Minh Tiến xã Quảng Minh | Ba Đồn | 2024 | 2026 | 2007/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 | 85000 | 85000 | 20800 |  | 23000 | 43800 | 4500 | 9300 |  | 15000 | 24300 | BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ Ba Đồn | Công trình TMĐT 85 tỷ, trong đó vốn tỉnh 45 tỷ, vốn huyện 40 tỷ (bố trí trung hạn 2021-2025: 1,4 tỷ đồng). Do sắp xếp chính quyền 2 cấp nên vốn huyện chuyển lên tỉnh. Dự án đang triển khai thiếu vốn, đề xuất chuyển vốn giai đoạn 2026-2030 của qua giai đoạn 2021-2025 phần vốn huyện chuyển lên để đẩy nhanh tiến độ | 133/TTR-BQLDA ngày 9/9/2025
3 | Xây dựng Quảng trường biển, thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 | 45000 | 45000 | 24874 |  | 19000 | 43874 | 15000 | 9874 |  | 17000 | 26874 | BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ Ba Đồn | Công trình TMĐT 45 tỷ, trong đó vốn tỉnh 25 tỷ (trung hạn bố trí 24,25 tỷ), vốn huyện 20 tỷ (bố trí trung hạn huyện 624 triệu đồng. Do sắp xếp chính quyền 2 cấp nên vốn huyện chuyển lên tỉnh. Dự án đang triển khai thiếu vốn đề xuất chuyển trung hạn 2026-2030 của huyện qua 2021-2025 đảm bảo thời gian bố trí vốn
II | Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 06/12/2024, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/6/2025, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh |  |  |  |  | 473811 | 216171 | 80650 | 17744 | 17744 | 80650 | 24332 | 56318 | 17744 | 17744 | 56318
* | Dự án giảm vốn
1 | Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | Phường Nam Đông Hà | 2023 | 2025 | 1954/QĐ-UBND ngày29/8/2023 | 230000 | 27000 | 7940 | 7940 |  | 0 | 0 | 7940 | 7940 |  | 0 | Sở Xây dựng | Công tác GPMB bàn giao muộn (đến cuối tháng 7/2025 mới hoàn thành), 530m/4 đoạn nền đường phải xử lý đất yếu (thời gian chờ lún 250 ngày, vượt sang năm 2025); Thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến tiến độ thi công nên không giải ngân hết số vốn bố trí | Sở XD đề nghị giảm vốn tại văn bản số 2942/SXD-KHTC ngày 25/9/2025
2 | Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa | Xã Lìa | 2022 | 2025 | 1417/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 | 26800 | 21800 | 21800 | 2570 |  | 19230 | 0 | 21800 | 2570 |  | 19230 | Sở Xây dựng | Giảm chi phí tiết kiệm trong đấu thầu và dự phòng: không có nhu cầu sử dụng | Sở XD đề nghị giảm vốn tại văn bản số 2942/SXD-KHTC ngày 25/9/2025
3 | Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng học bộ môn | Xã Vĩnh Linh | 2023 | 2025 | 4072/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 5800 | 5300 | 5300 | 353 |  | 4947 | 1900 | 3400 | 353 |  | 3047 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB xã Vĩnh Linh | Dự án hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB xã Vĩnh Linh để nghị điều chỉnh tại TTr số 42/TTr-BQL ngày 25/9/2025
4 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Vĩnh Hà; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 6 phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ | Xã Bến Quan | 2023 | 2025 | 4071/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 5500 | 5000 | 5000 | 135 |  | 4865 | 2000 | 3000 | 135 |  | 2865 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB xã Vĩnh Linh | Dự án hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB xã Vĩnh Linh để nghị điều chỉnh tại TTr số 42/TTr-BQL ngày 25/9/2025
5 | Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học bộ môn | Xã Vĩnh Linh | 2023 | 2025 | 4073/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 4000 | 3500 | 3500 | 70 |  | 3430 | 3400 | 100 | 70 |  | 30 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB xã Vĩnh Linh | Dự án hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng
6 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên | Xã Tân Lập | 2023 | 2025 | 2178/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 | 30000 | 6060 | 6060 | 4060 |  | 2000 | 0 | 6060 | 4060 |  | 2000 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh | Dự án vướng mắc GPMB, chậm tiến độ không giải ngân hết số vốn bố trí | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh đề nghị tại văn bản số 75/CV-BQL ngày 25/9/2025
7 | Trường PTDT bán trú TH&THCS Hướng Lập; Hạng mục: Nhà học bộ môn và chức năng | Xã Hướng Lập | 2023 | 2025 | 4218/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 6000 | 5000 | 5000 | 257 |  | 4743 | 2000 | 3000 | 257 |  | 2743 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh | Dự án hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh đề nghị tại văn bản số 75/CV-BQL ngày 25/9/2025
8 | Trường Tiểu học Thuận; Hạng mục: 04 phòng học và 01 phòng truyền thống | Xã Lìa | 2024 | 2025 | 923/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 | 4200 | 2000 | 2000 | 476 |  | 1524 | 0 | 2000 | 476 |  | 1524 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh | Dự án hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh đề nghị tại văn bản số 75/CV-BQL ngày 25/9/2025
9 | Đường vào di tích quốc gia thành Tân Sở | xã Cam Lộ | 2022 | 2025 | 1113/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 | 31000 | 10000 | 10000 | 233 |  | 9767 | 4632 | 5368 | 233 |  | 5135 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Cam Lộ | Vướng GPMB không giải ngân hết số vốn bố trí | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Cam Lộ đề nghị tại văn bản số 154/BQLDA-TC ngày 08/10/2025
10 | Nâng cấp đường ĐH43 huyện Triệu Phong | xã Triệu Phong | 2021 | 2024 | 1989/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 | 14825 | 14825 | 1650 | 1650 |  |  | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Triệu Phong | Hạng mục cầu qua kênh thuỷ lợi không thực hiện | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Triệu Phong đề nghị tại văn bản số 77/TTr-BQLDA ngày 10/10/2025
* | Dự án tăng vốn
1 | Trường THCS Thuận; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 4 phòng học | Xã Lìa | 2023 | 2025 | 4219/QĐ-UBND ngày 15/11/2022; 1056/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 2600 | 2600 | 2400 |  | 141 | 2541 | 400 | 2000 |  | 141 | 2141 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh | Hoàn thành dự án | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh đề nghị tại văn bản số 75/CV-BQL ngày 25/9/2025
2 | Trường THPT Cam Lộ, Hạng mục: Nhà đa năng và Nhà hiệu bộ | xã Cam Lộ | 2022 | 2025 | 2387/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 896/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 | 12000 | 12000 | 10000 |  | 233 | 10233 | 10000 | 0 |  | 233 | 233 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Cam Lộ | Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Cam Lộ đề nghị tại văn bản số 154/BQLDA-TC ngày 08/10/2025
3 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh | Xã Vĩnh Linh | 2023 | 2025 | 4056/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 15000 | 15000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB xã Vĩnh Linh | KH2025 bố trí từ vốn đất 09 tỷ nhưng nguồn thu hụt nên đang trình giảm 05 tỷ đồng | Đề nghị bổ sung vốn do đất hụt thu
4 | Trụ sở làm việc xã Xy | Xã A Dơi | 2023 | 2025 | 4216/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 5386 | 5386 | 0 |  | 971 | 971 | 0 | 0 |  | 971 | 971 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh | Hoàn trả ứng trước NS tỉnh | Ban QLDA, PTQĐ và CCN xã Khe Sanh đề nghị tại văn bản số 75/CV-BQL ngày 25/9/2025
5 | Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, TP Đông Hà | Phường Nam Đông Hà | 2021 | 2025 | 34/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 24500 | 24500 | 0 |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 |  | 5500 | 5500 | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | KH2025 bố trí từ vốn đất 11 tỷ nhưng nguồn thu hụt nên đang trình giảm 8,5 tỷ đồng | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà đề nghị nhập tabmis để thực hiện nhưng không có nguồn thu
6 | Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 phường 5 | Phường Nam Đông Hà | 2022 | 2025 | 1138/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 2941/UBND-QLĐT ngày 25/12/2024 | 56200 | 56200 | 0 |  | 5899 | 5899 | 0 | 0 |  | 5899 | 5899 | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | KH2025 bố trí từ vốn đất 12 tỷ nhưng nguồn thu hụt nên đang trình giảm 7,5 tỷ đồng

## 2.TH Dat
Biểu số 02
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ KẾ HOẠCH 2025 | [9 empty] | 210526
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nguồn vốn | Kế hoạch 2025 | Điều chỉnh giảm kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2025 sau điều chỉnh | Ghi chú | Thu đến 19/9/2025 |  | Số giảm
| TỔNG CỘNG | 3114252.935 | 247261.6176 | 2866991.3174
| CẤP TỈNH PHÂN BỔ | 1411617.935 | 247261.6176 | 1164356.3174
I | TỈNH QUẢNG BÌNH (CŨ) | 707442 | 0 | 707442 | Không thay đổi
II | TỈNH QUẢNG TRỊ (CŨ) | 704175.935 | 247261.6176 | 456914.3174 | Điều chỉnh giảm theo dự kiếnnguồn thu | 184270 | 26.1682
1 | NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở | 460526 | 210526 | 250000 |  | 122909 | 26.6888 | 210526 | 250000
- | Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất | 69079 | 31580 | 37499 |  |  |  | 31580 | 37499 | 15 | 31578.9
- | Bố trí các công trình phát triển quỹ đất | 214447 | 98947 | 115500 |  |  |  | 98947 | 115500 | 46.5657 | 98947.22 | 98947 | 46.9999
- | Bố trí cho các công trình phát triển kinh tế xã hội khác | 177000 | 79999 | 97001 |  |  |  | 79999 | 97001 | 80000 | 79999.88
2 | NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG | 180649.935 | 18681.5 | 161968.435 |  | 61361 | 33.9668
- | Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất | 27098 | 2802 | 24296
- | Các dự án phát triển KTXH | 153551.935 | 15879.5 | 137672.435
3 | NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở TẠI KKT THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO | 63000 | 18054.1176 | 44945.8824 |  | 0 | 0
- | Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất | 9450 | 2708.1176 | 6741.8824
- | Các công trình phát triển quỹ đất và phát triển KTXH khác | 53550 | 15346 | 38204
B | CẤP HYỆN PHÂN BỔ | 1702635 |  | 1702635 | Không thay đổi

## 3. DAT
Biểu số 03
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 | [14 empty] | 0
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2025 của Hội động nhân dân tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư được phê duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế vốn đã bố trí đến 2024 | Đầu năm | Kế hoạch 2025 | Dự toán đã nhập đến 30/8/2025 | Giải ngân đến 30/8/2025 | Điều chỉnh giảm kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2025 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: NSĐP
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 808000 | 704175.935 |  |  | 247261.6176 | 456914.3174
I | NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở | [6 empty] | 500000 | 460526 |  |  | 210526 | 250000
I.1 | Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất | [6 empty] | 75000 | 69079 |  |  | 31580 | 37499
I.2 | Bố trí các công trình phát triển quỹ đất | [6 empty] | 235000 | 214447 | 24572.812 | 11765.364 | 98947 | 115500
1 | Khu đô thị Tân Vĩnh | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 4640/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 60800 | 60800 | 60200 | 43500 | 16700 | 16700 | 2693.215 | 693.215 | 8000 | 8700 | DA hoàn thành trong năm 2025, Trung tâm PTQĐ tỉnh đề nghị giảm số vốn không có nhu cầu thực hiện
2 | Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 1311/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 | 23612 | 23612 | 23612 | 15700 | 4600 | 3100 | 2438.404 | 2438.404 | 350 | 2750 | DA hoàn thành trong năm 2025, Trung tâm PTQĐ tỉnh đề nghị giảm số vốn không có nhu cầu thực hiện
3 | Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 1605/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 | 38692 | 38692 | 38692 | 22000 | 9500 | 9000 | 7365.604 | 7365.604 | 1550 | 7450 | DA hoàn thành trong năm 2025, Trung tâm PTQĐ tỉnh đề nghị giảm số vốn không có nhu cầu thực hiện
4 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Nam Đông Hà | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 472/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 | 18948 | 18948 | 8783 | 8733.7317 | 39 | 39 | 38.042 | 38.042 |  | 39 | Chi phí thẩm tra quyết toán
5 | Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 2784/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 369/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 | 56078 | 56078 | 2000 | 1600.509 | 135 | 135 | 87.478 | 87.478 |  | 135 | Chi phí thẩm tra quyết toán
6 | Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 2307/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 | 22270 | 22270 | 22000 | 18990.611 | 85 | 85 | 7.621 | 7.621 |  | 85 | Chi phí thẩm tra quyết toán
7 | Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 443876 | 443876 | 385000 | 247669 | 127000 | 127000 | 10742.448 | 0 | 60800 | 66200 | Trung tâm PTQD tỉnh đề nghị giảm theo thực tế nguồn thu
8 | Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 34/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 | 546680 | 546680 | 305985 | 15211 | 76896 | 58343 | 1200 | 1135 | 28202 | 30141 | Trung tâm PTQD tỉnh đề nghị giảm theo thực tế nguồn thu
9 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở hạ tầng khu dân cư Thượng Nghĩa, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (khu tái định cư) | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 592/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 14/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 | 540 | 540 | 540 | 0 | 45 | 45 | 0 |  | 45 | 0 | Sau sáp nhập tỉnh nhu cầu bố tái định cư không còn phù hợp nên Trung tâm PTQĐ tỉnh đề nghị giảm vốn và không thực hiện
I.3 | Bố trí cho các công trình phát triển kinh tế xã hội khác | [6 empty] | 190000 | 177000 | 21894.235 | 11861.208 | 79999 | 97001
1 | Đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương) | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 2335/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 | 14893 | 14893 | 7329 | 5917.25 | 250 | 250 |  |  | 250 | 0 | DA hoàn thành trong năm 2025, Trung tâm PTQĐ tỉnh đề nghị giảm số vốn không có nhu cầu thực hiện
2 | Đường Trần Bình Trọng đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9 | Trung tâm PTQĐ tỉnh | 2323/QĐ-UBND ngày 18/8/2020; 2940/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 | 63100 | 63100 | 44122 | 39352 | 258 | 2258 | 2062.486 | 188.188 | 128 | 2130 | DA hoàn thành trong năm 2025, Trung tâm PTQĐ tỉnh đề nghị giảm số vốn không có nhu cầu thực hiện
3 | Đường tránh phía Đông TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | Sở Xây dựng | 1954/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 | 230000 | 10700 | 10700 | 0 | 10700 | 10700 | 0 |  | 10700 | 0 | Sở Xây dựng đề nghị giảm tại Văn bản số 1006/SXD-KHTC ngày 07/8/2025
4 | Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, TX Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 2639/QĐ-UBND ngày 13/10/2022; 2783/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 | 80000 | 50000 | 45000 | 24095.65 | 35900 | 20900 |  |  | 15900 | 5000 | Đề nghị giãn tiến độ theo thực tế nguồn thu. Kế hoạch 2025 đã bổ sung 15 tỷ đồng từ nguồn NSCĐ (tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của HDND tỉnh)
5 | Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, TP Đông Hà | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | 796/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 2940/UBND-QLĐT ngày 25/12/2024 của TP Đông Hà | 19000 | 16000 | 16000 | 5000 | 11000 | 11000 |  |  | 8500 | 2500 | Đề nghị giãn tiến độ theo thực tế nguồn thu
6 | Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông | Sở Tài chính | 2830/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 1073/QĐ-UBND 13/5/2019 | 2446067 | 100447 | 100447 | 88073 | 1700 | 1700 | 949 | 0 |  | 1700 | Dự án ODA hoàn thành năm 2025 nên không giảm vốn
7 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB xã Vĩnh Linh | 4056/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của huyện VL | 15000 | 12000 | 12000 | 3000 | 9000 | 9000 | 2000 | 1845.271 | 5000 | 4000 | Đề nghị giãn tiến độ theo thực tế nguồn thu
8 | Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 phường 5 | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | 1138/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 2941/UBND-QLĐT ngày 25/12/2024 của Tp Đông Hà | 56200 | 20000 | 20000 | 2831 | 17000 | 12000 | 0 |  | 7570 | 4430 | Đề nghị giãn tiến độ theo thực tế nguồn thu
9 | Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 1134/ QĐ-UBND ngày 25/05/2018 1913/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 2579/QĐ-UBND gày 06/11/2023 | 998151 | 119600 | 50000 | 0 | 48901 | 42901 | 0 |  |  | 42901 | Dự án ODA hoàn thành năm 2025 nên không giảm vốn
10 | Đường Trần Quang Khải nối dài (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến đường Lê Thánh Tông) | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | 304/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 2940/UBND-QLĐT ngày 25/12/2024 của TP Đông Hà | 20000 | 16000 | 16000 | 2000 | 9000 | 4372 | 1600.749 | 1600.749 | 2119 | 2253 | Đề nghị giãn tiến độ theo thực tế nguồn thu
11 | Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 3866/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 3263/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 20000 | 20000 | 20000 | 8520 | 3480 | 3480 | 631 | 0 | 0 | 3480
12 | Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong | Trung tâm Quan trắc NN&MT tỉnh Quảng Trị | 845/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 3273/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 14600 | 14600 | 14600 | 8550 | 2958 | 2958 | 1400 | 1050 | 1308 | 1650 | Đề nghị giãn tiến độ theo thực tế nguồn thu
13 | Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 4100/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 5709/UBND-KT ngày 24/12/2024 | 60000 | 60000 | 27239 | 9995.5 | 17243 | 17243 | 5035 | 4673 | 5525 | 11718 | Đề nghị giãn tiến độ theo thực tế nguồn thu (01 gói mới đấu thầu vào tháng 8/2025)
14 | Hỗ trợ ưu đãi đầu tư |  |  |  |  | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | UBND tỉnh chưa phân bổ chi tiết
15 | Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
- | Bổ sung quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị |  |  |  |  | 6400 | 3400 | 3000 | 3000 |  |  | 475 | 2525 | Văn bản số 132/TTr-LMHTX ngày 19/9/2025 về việc đề nghị bổ sung vốn điều lệ tối thiểu cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị
- | Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể, HTX |  |  |  |  | 13600 | 4290 | 7610 | 7529 | 2504 | 2504 | 1597 | 5932 | Tại NQ số 166a/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của HĐND tỉnh và văn bản số 2833/UBND-TM ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh đã thống nhất hỗ trợ từ chuyển nguồn các khoản tiết kiệm chi và các nguồn kinh phí của ngân sách cấp tỉnh năm 2024 sang năm 2025 (đợt 2) | 3428
16 | Hỗ trợ các huyện đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
- | Hỗ trợ huyện Vĩnh Linh đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 10000 | 5000 | 3000 | 5000 | 1600 |  | 2330 | 2670 | Tại NQ số 166a/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của HĐND tỉnh và văn bản số 2833/UBND-TM ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh đã thống nhất bố trí từ chuyển nguồn các khoản tiết kiệm chi và các nguồn kinh phí của ngân sách cấp tỉnh năm 2024 sang năm 2025 (đợt 2) hỗ trợ các huyện đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  | Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Khu vui chơi thể thao | 1072.239
- | Hỗ trợ huyện Gio Linh đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 10000 | 7000 | 2000 | 3000 | 912 |  | 2088 | 912
- | Hỗ trợ huyện Triệu Phong đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 10000 | 6000 | 3000 | 4000 | 1600 |  | 2400 | 1600
- | Hỗ trợ huyện Hải Lăng đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 10000 | 5000 | 3000 | 5000 | 1600 |  | 3400 | 1600
17 | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây
- | Đầu tư xây dựng các khu tái định cư | [7 empty] | 9709 | 0 |  | 9709 | 0 | Tại NQ số 166a/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của HĐND tỉnh và văn bản số 2833/UBND-TM ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh đã thống nhất bố trí từ chuyển nguồn các khoản tiết kiệm chi và các nguồn kinh phí của ngân sách cấp tỉnh năm 2024 sang năm 2025 (đợt 2) cho dự án
II | NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG | [6 empty] | 245000 | 180649.935 |  |  | 18681.5 | 161968.435
II.1 | Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất | [6 empty] | 36750 | 27098 |  |  | 2802 | 24296
II.2 | Các dự án phát triển KTXH | [6 empty] | 208250 | 153551.935 |  |  | 15879.5 | 137672.435 |  | 85.0012
1 | Khen thưởng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới |  |  |  |  | 5500 | 2500 | 1000 | 3000 |  |  | 2000 | 1000 | Tại NQ số 166a/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của HĐND tỉnh và văn bản số 2833/UBND-TM ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh đã thống nhất bố trí từ chuyển nguồn các khoản tiết kiệm chi và các nguồn kinh phí của ngân sách cấp tỉnh năm 2024 sang năm 2025 (đợt 2) hỗ trợ địa phương
2 | Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn |  |  |  |  | 15000 | 4000 | 1000 | 500 |  |  | 500 | 0 | UBND tỉnh chưa phân bổ chi tiết
3 | Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa | Sở Xây dựng | [5 empty] | 20503 | 0 |  |  |  | 0
4 | Tuyến đường kết nối từ cổng phụ Trung tâm hành hương đức mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đổ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang | Ban QLDA ĐTXD, PTQĐ &CCN xã Diên Sanh | [5 empty] | 31150 | 33048 |  |  |  | 33048
5 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên | Ban QLDA, PTQĐ & CCN Huyện Hướng Hóa | [5 empty] | 4000 | 0 |  |  |  | 0
5 | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1 | [11 empty] | 0
- | Hợp phần đầu tư xây dựng các khu tái định cư | [6 empty] | 9135 | 9135 |  |  |  | 9135
6 | Trường Mầm non Gio Hải (cơ sở 2) | Ban QLDA, PTQD&CCN xã Gio Linh | [5 empty] | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000
7 | Trường Tiểu học và THCS Gio Hải (cơ sở 2) | Ban QLDA, PTQD&CCN xã Gio Linh | [5 empty] | 29000 | 29000 |  |  |  | 29000
9 | San nền và HTKT thiết yếu tại khu vực TTCK quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) | BQL KKT tỉnh | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0
8 | Trụ sở làm việc xã Xy | Ban QLDA, PTQĐ&CCN xã Khe Sanh | [5 empty] | 4847 | 2000 |  |  |  | 2000
11 | Trụ sở UBND xã Hướng Linh | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Hướng Hóa | [5 empty] | 3983.5 | 0 |  |  |  | 0
12 | Trụ sở UBND xã Tà Long | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông | [5 empty] | 4847 | 0 |  |  |  | 0
13 | Trụ sở UBND xã Triệu Long | UBND huyện Triệu Phong | [5 empty] | 3455 | 0 |  |  |  | 0
14 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Gio Sơn; Hạng mục: nhà làm việc | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh | [5 empty] | 2621 | 0 |  |  |  | 0
15 | Trụ sở UBND xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: nhà làm việc 2 tầng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Vĩnh Linh | [5 empty] | 3266.5 | 0 |  |  |  | 0
16 | Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | [5 empty] | 37000 | 37000 |  |  |  | 37000
3 | Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 3834/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 23000 | 23000 | 15780 | 11000 | 2114 | 4780 | 0 |  | 4000 | 780 | Tại NQ số 166a/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của HĐND tỉnh và văn bản số 2833/UBND-TM ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh đã thống nhất bố trí từ chuyển nguồn các khoản tiết kiệm chi và các nguồn kinh phí của ngân sách cấp tỉnh năm 2024 sang năm 2025 (đợt 2) cho dự án
18 | Chi thực hiện các dự án từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại | [6 empty] | 2328 | 2328 |  |  |  | 2328
4 | Đường dân sinh kết nối Khu phố 3 và Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | 254/NQ-HĐND ngày 24/7/2024 của HĐND TP ĐH | 16000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 8315.5 |  |  | 8315.5 | 0 | Dự án chưa được UBND tỉnh phân bổ chi tiết do chưa phê duyệt dự án
5 | Đường hầm sở chỉ huy thống nhất thời chiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị (Mật danh: CH5-02) (giai đoạn 2) | Bộ CHQS tỉnh | 66/QĐ-UBND 5/5/2021 | 31000 | 31000 | 18000 | 13937 |  | 1064 |  |  | 1064 | 0 | Dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng vốn
14 | Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng) | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà | [6 empty] | 5300 |  |  |  | 5300
15 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa | Ban QLDA, PTQĐ&CCN xã Khe Sanh | [6 empty] | 4600 |  |  |  | 4600
16 | Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN xã Hướng Hiệp | [6 empty] | 939.435 |  |  |  | 939.435
III | NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở TẠI KKT THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO | [6 empty] | 63000 | 63000 |  |  | 18054.1176 | 44945.8824
III.1 | Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất | [6 empty] | 9450 | 9450 |  |  | 2708.1176 | 6741.8824
III.2 | Các công trình phát triển quỹ đất và phát triển KTXH khác | [6 empty] | 53550 | 53550 |  |  | 15346 | 0
1 | Đường tránh phía Đông TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu) | Sở Xây dựng | 1954/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 | 230000 | 8360 | 8360 | 0 | 8360 | 8360 |  |  | 8360 | 0 | Sở Xây dựng đề nghị giảm tại Văn bản số 1006/SXD-KHTC ngày 07/8/2025
2 | Tuyến RD-01 và RD-04 Khu công nghiệp Quán Ngang | BQL KKT tỉnh | [5 empty] | 10740 | 10740
2 | Nhiệm vụ quy hoạch (do BQL KKT thực hiện)
- | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 | BQL KKT tỉnh | [5 empty] | 5964 | 5964
- | Phân bổ sau | [6 empty] | 6986 | 6986 |  |  | 6986 |  | UBND tỉnh chưa phân bổ chi tiết
4 | San nền và HTKT thiết yếu tại khu vực TTCK quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) | BQL KKT tỉnh | [5 empty] | 21500 | 21500