## DC 2023
PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 (NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số /HĐND-NQ ngày / /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch 2021-2025 | KH vốn năm 2023 | Điều chỉnh |  | KH vốn năm 2023 bố trí lại | Chủ đầu tư | Lý do điều chỉnh | Ghi chú | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NST |  |  | Giảm (-) | Tăng (+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14
| Điều chỉnh Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình |  |  |  |  | 3533609 | 1686609 | 1948933 | 597975 | 220385 | 220385 | 597975
A | TỔNG SỐ VỐN ĐIỀU CHỈNH GIẢM |  |  |  |  | 2618029 | 921029 | 1222783 | 332120 | 220385 |  | 111735 | #REF! | #REF! | #REF!
I | Điều chỉnh giảm nguồn | [6 empty] | 320000 | 96000 | 95000 |  | 1000 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Đầu tư khắc phục, thích ứng các khu vực ngập lụt | [6 empty] | 80000 | 40000 | 40000
2 | Chuẩn bị đầu tư và Quy hoạch | [6 empty] | 70000 | 10000 | 10000
3 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình | [6 empty] | 50000 | 25000 | 25000
4 | Hỗ trợ DN theo các chính sách ưu đãi của tỉnh và hỗ trợ các dự án PPP; Hỗ trợ cho các DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích (bao gồm bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình) | [6 empty] | 120000 | 21000 | 20000 |  | 1000 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Hỗ trợ cho các DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000
4.2 | Hỗ trợ DN theo các chính sách ưu đãi của tỉnh và hỗ trợ các dự án PPP; Bổ sung vốn điều lệ cho cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình | [7 empty] | 20000 | 20000
II | Điều chỉnh giảm KH vốn các dự án |  |  |  |  | 2618029 | 921029 | 902783 | 236120 | 125385 |  | 110735 | 0 | 0 | 0 |  | 125385
1 | Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2023 | 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 1757/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 31330 | 31330 | 28530 | 14120 | 2300 |  | 11820 |  |  |  | 1673/SNN-FMCR ngày 22/06/2023. | 2300
2 | Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2024 | 3590/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 1142/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 | 40699 | 40699 | 34823 | 2000 | 700 |  | 1300 |  |  |  | 715/SDL-VP ngày 06/07/2023 | 700
3 | Đầu tư mua sắm thiết bị kỹ thuật chuẩn HD cho hệ thống mạng sản xuất chương trình và nâng cao năng lực quản lý của Đài PT&TH Quảng Bình | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 2241/QĐ-UBND ngày 18/8/2022; 1047/QĐ-UBND ngày 8/5/2023 | 25000 | 25000 | 24250 | 16000 | 6100 |  | 9900 |  |  |  | 378/CV-PTTH ngày 21/06/2023 | 6100
4 | Xử lý ô nhiễm môi trường các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại một số xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Quảng Ninh | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 3132 QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 25000 | 25000 | 24250 | 16000 | 3500 |  | 12500 |  |  |  | 1659/STNMT-KHTC ngày 15/06/2023 | 3500
5 | Nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021' 92/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 | 25000 | 25000 | 24250 | 18000 | 12000 |  | 6000 |  |  |  | 22/VPHCTCQT ngày 15/06/2023 | 12000
6 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 | Toàn tỉnh | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 2598/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 | 20000 | 20000 | 19400 | 10500 | 1620 |  | 8880 |  |  |  | 813-CV/VPTU ngày 19/06/2023 | 1620
7 | Đầu tư xây dựng 22 trụ sở công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1) | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 57/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 92/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 | 22000 | 22000 | 21340 | 3000 | 3000 |  | 0 |  |  |  | 4440/CAT-PH10 ngày 15/06/2023 | 3000
8 | Xây dựng mới các Trạm và Chốt Kiểm lâm (Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa, Trạm Kiểm lâm Khe Gát, Chốt Kiểm lâm Cây Ngá, Chốt Kiểm lâm 39, Chốt Kiểm lâm và Điểm dừng chân Trạ Ang) | Bố Trạch, Minh Hóa | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 998/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 | 25000 | 25000 | 24250 | 12000 | 1500 |  | 10500 |  |  |  | 550/VQG-KHTC ngày 15/062023 | 1500
9 | Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình | Toàn tỉnh | 2021 | 2026 | 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021;
| Dự án thành phần 1: Đường ven biển | Toàn tỉnh | 2021 | 2026 | 1680/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; 1807/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh | 2197000 | 500000 | 500000 | 40000 | 38500 |  | 1500 |  |  |  | 1889/SGTVT-KTTH ngày 12/06/2023 | 38500
10 | Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Lệ Thuỷ | Lệ Thuỷ | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 | 32000 | 32000 | 31040 | 11000 | 11000 |  | 0 |  |  |  | CV số 683/TTYT ngày 16/6/2023; 952TTYT ngày 7/9/2023 của TTYT huyện Lệ Thuỷ | 11000
11 | Tuyến đường dạo, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống nước thải vòng ngoài Hồ Thành Đồng Hới | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 2159/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 | 20000 | 20000 | 19400 | 13000 | 11765 |  | 1235 |  |  |  | 1500/SVHTT-VP ngày 22/8/2023 | 11765
12 | Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường cho di tích khảo cổ Bàu Tró | Đồng Hới | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 | 50000 | 50000 | 48500 | 17000 | 16500 |  | 500 |  |  |  | 1500/SVHTT-VP ngày 22/8/2023 | 16500
13 | Tôn tạo, nâng cấp khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Xuân Sơn | Bố Trạch | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 2134/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 | 15000 | 15000 | 14550 | 9500 | 3900 |  | 5600 |  |  |  | 63-TTr/TĐTN-VP ngày 24/8/2023 | 3900
14 | Nâng cấp, mở rộng công trình nước sạch nông thôn | các huyện | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 | 23000 | 23000 | 22310 | 8000 | 7000 |  | 1000 |  |  |  | 2361/SNN-QLXDCT ngày 28/8/2023 | 7000
15 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND tỉnh | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 3362/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 | 30000 | 30000 | 30000 | 24000 | 5000 |  | 19000 |  |  |  | 3869/VPUBND ngày 14/9/2023 | 5000
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm xã phía Tây huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1) | Lệ Thuỷ | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 2246/QĐ-UBND ngày 18/08/2022 | 37000 | 37000 | 35890 | 22000 | 1000 |  | 21000 |  |  |  | 2361/SNN-QLXDCT ngày 28/8/2023 | 1000
B | TỔNG SỐ VỐN ĐIỀU CHỈNH TĂNG |  |  |  |  | 850580 | 700580 | 663100 | 243355 |  | 220385 | 442240 | 0 | 0 | 0 |  | Tỷ lệ giải ngân
1 | Đầu tư xây dựng đường Triệu Quang Phục, Phường Bắc Nghĩa | Đồng Hới | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 2363/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 30000 | 30000 | 29100 | 15000 |  | 13500 | 28500 | #REF! | #REF! | #REF! | 225/TTr-UBND ngày 12/06/2023; 1702/UBND-BQL ngày 07/08/2023 | Giải ngân 100% số vốn bố trí
2 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) | Đồng Hới | 2023 | 2025 | 57/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 4301/QĐ-UBND ngày 24/12/2021; 2855/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 | 220000 | 70000 | 67900 | 23000 |  | 32000 | 55000 |  |  |  | 31/CV-KSBT ngày 16/6/2023; 53/CV-KSBT ngày 20/9/2023 | Giải ngân 79,7% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 47/CV-KSBT ngày 24/8/2023
3 | Tuyến đường từ Trung tâm xã Tây Trạch đi đường Hồ Chí Minh, huyện Bố Trạch | Bố Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3710/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | 15000 | 15000 | 14550 | 5100 |  | 3200 | 8300 |  |  |  | 1566/TTr-UBND ngày 11/8/2023 | Giải ngân60,4% số vốn bố trí
4 | Đường giao thông liên xã từ Hoàn Lão đi Tây Trạch | Bố Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3763/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | 20000 | 20000 | 19400 | 7000 |  | 3000 | 10000 |  |  |  | 1566/TTr-UBND ngày 11/8/2023 | Giải ngân 64,3% số vốn bố trí
5 | Sân vận động trung tâm huyện Bố Trạch | Bố Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3839/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 25000 | 25000 | 24250 | 8500 |  | 3400 | 11900 |  |  |  | 1566/TTr-UBND ngày 11/8/2024 | Giải ngân 52% số vốn bố trí
6 | Hệ thống trang trí đèn LED dọc sông Nhật Lệ (Đoạn từ thôn Mỹ Cảnh đến thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh) | Đồng Hới | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3931/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 15000 | 15000 | 14550 | 5200 |  | 6000 | 11200 |  |  |  | 1702/UBND-BQL ngày 07/8/2023 | Giải ngân 87,1% số vốn bố trí
7 | Xây dựng khu tạm lánh, nhà ăn cho đối tượng người lang thang, cơ nhỡ | Đồng Hới | 2023 | 2025 | 57/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3393/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 7000 | 7000 | 6790 | 2500 |  | 3500 | 6000 |  |  |  | 122/TTCTXH ngày 14/06/2023 | Giải ngân 86% số vốn bố trí
8 | Xây dựng các tuyến đường xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 2454/QĐ-UBND ngày 12/09/2022 | 15000 | 15000 | 14550 | 6105 |  | 7500 | 13605 |  |  |  | 740/TTr-UBND ngày 09/06/2023 | Giải ngân 97,1% số vốn bố trí
9 | Đường phòng cháy, chữa cháy kết hợp tuần tra bảo vệ rừng và du lịch sinh thái từ Km3 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến sân bay Khe Gát | Bố Trạch | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 449/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 | 30000 | 30000 | 29100 | 12000 |  | 1500 | 13500 |  |  |  | 550/VQG-KHTC ngày 15/062023 | Giải ngân 50% số vốn bố trí
10 | Tuyến đường kết nối trung tâm Thị xã Ba Đồn đi trung tâm huyện Quảng Trạch | Ba Đồn | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 2346/QĐ-UBND ngày 29/08/2022 | 27000 | 27000 | 26190 | 10000 |  | 14000 | 24000 |  |  |  | 123/TTr-UBND ngày 27/06/2023 | Giải ngân 99,7% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 1783/UBND-DA ngày 18/8/2023
11 | Đầu tư xây dựng đường nối từ trục N2 đi các xã phía Bắc và kết nối với trục B2 trước nhà máy may, huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 3408/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 | 40000 | 40000 | 38800 | 14000 |  | 10000 | 24000 |  |  |  | 106/TTr-UBND ngày 27/06/2023 | Giải ngân 70% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 1095/UBND-DA ngày 23/8/2023
12 | Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3402/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 15000 | 15000 | 14550 | 5100 |  | 7000 | 12100 |  |  |  | 741/TTr-UBND ngày 09/06/2023; 1268/TTr-UBND ngày 25/9/2023 | Giải ngân 99,8% số vốn bố trí
13 | Đầu tư xây dựng hạ tầng tuyến đường từ chợ Quảng Lưu đi Trung tâm xã Quảng Thạch kết nối tỉnh lộ 22 | Quảng Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3036/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 | 28000 | 28000 | 27160 | 10000 |  | 9500 | 19500 |  |  |  | 106/TTr-UBND ngày 27/06/2023 | Giải ngân 65% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 1095/UBND-DA ngày 23/8/2023
14 | Đầu tư xây dựng đường từ phường Quảng Thọ đến Trạm biên phòng Cảng Gianh phường Quảng Phúc | Ba Đồn | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3318/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 37000 | 37000 | 35890 | 12000 |  | 9500 | 21500 |  |  |  | 1328/TTr-UBND ngày 28/06/2023 | Giải ngân 81,3% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 1783/UBND-DA ngày 18/8/2023
15 | Sửa chữa nâng cấp đập A và đập B công trình Rào Sen, huyện Lệ Thủy | Lệ Thủy | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 2289/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 | 8000 | 8000 | 7760 | 3000 |  | 1000 | 4000 |  |  |  | 476/KTCTTL-BQLDA ngày 14/06/2023 | Giải ngân 56% số vốn bố trí
16 | Cầu kiểm soát Cửa Sông Gianh | Ba Đồn | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3282/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 15000 | 15000 | 14550 | 5100 |  | 5000 | 10100 |  |  |  | 1880/BCH-HC ngày 15/06/2023 | Giải ngân 94% số vốn bố trí
17 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ thị trấn Đồng Lê đi xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3019/QĐ-UBND ngày 3/11/2022 | 25000 | 25000 | 24250 | 8500 |  | 11500 | 20000 |  |  |  | 1053/TTr-UBND ngày 07/08/2023; 1256/TTR-UBND ngày 21/9/2023 | Giải ngân 68% số vốn bố trí
18 | Dự án Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông KCN Tây Bắc Quán Hàu | Quảng Ninh | 2017 | 2024 | 3207/QĐ-UBND ngày 14/10/2016; 408/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 ; 1142/QĐ-UBND ngày 10/4/2018; 861/QĐ-UBND ngày 23/03/2021; 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 | 57000 | 57000 | 38800 | 5550 |  | 5000 | 10550 |  |  |  | 734/KKT-KHĐT ngày 16/06/2023 | Giải ngân 37% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 1073/KKT-KHĐT ngày 25/8/2023
19 | Ký túc xá học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | Đồng Hới | 2022 | 2024 | 1651/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 | 14980 | 14980 | 14550 | 9000 |  | 1000 | 10000 |  |  |  | 265/BC-CH ngày 15/6/2023 | Giải ngân 60% số vốn bố trí
20 | Xây dựng phòng học bộ môn Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Giai đoạn 2) | Đồng Hới | 2023 | 2025 | 3619/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 9000 | 9000 | 8730 | 3000 |  | 4500 | 7500 |  |  |  | 265/BC-CH ngày 15/6/2024 | Giải ngân 82% số vốn bố trí
21 | Cải tạo, nâng cấp các Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch | 2023 | 2024 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3786/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 | 11000 | 11000 | 10670 | 6000 |  | 3000 | 9000 |  |  |  | CV số 386/TTYT ngày 16/6/2023 | Giải ngân 50% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 536/TTYT ngày 24/8/2023
22 | Đầu tư các tuyến đường trên địa bàn xã Phong Hóa và Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3352/QĐ-UBND ngày 1/12/2022 | 24000 | 24000 | 23280 | 8200 |  | 5000 | 13200 |  |  |  | 1053/TTr-UBND ngày 07/08/2023 | Giải ngân 35% số vốn bố trí
23 | Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải tại trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1) | Quảng Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3636/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | 28000 | 28000 | 27160 | 9500 |  | 9500 | 19000 |  |  |  | 119/TTr-UBND ngày 07/07/2023 | Giải ngân 98,6% số vốn bố trí.Đã có VB cam kết số 1095/UBND-DA ngày 23/8/2023
24 | Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch | Bố Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3737/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 | 15500 | 15500 | 15040 | 5500 |  | 2000 | 7500 |  |  |  | CV số 355/TTYT ngày 26/6/2023 | Giải ngân 80% số vốn bố trí. Đã có VB cam kết số 497/TTYT ngày 23/8/2023
25 | Đường từ nhánh Đông đường Hồ Chí Minh vào Khu du lịch sinh thái Trằm Mé (gđ2) | Bố Trạch | 2022 | 2024 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 56/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 | 20000 | 20000 | 19400 | 10500 |  | 1000 | 11500 |  |  |  | 858/TTr-SDL ngày 15/8/2023 | Giải ngân 52% số vốn bố trí.
26 | Xây dựng Kè biển Hải Trạch, xã Hải Phú | Bố Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 3331/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 | 20000 | 20000 | 19400 | 6700 |  | 8000 | 14700 |  |  |  | 396/CV-CCTL ngày 22/8/2023 | Giải ngân 90% số vốn bố trí
27 | Đường liên xã Quảng Tiên đi Quảng Trung, thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3690/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | 15000 | 15000 | 14550 | 5100 |  | 3500 | 8600 |  |  |  | 180/TTr-UBND ngày 23/8/2023 | Giải ngân 72% số vốn bố trí
28 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường hai đầu cầu Cồn Nâm xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 191/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 | 20000 | 20000 | 19400 | 7000 |  | 6000 | 13000 |  |  |  | 184/TTr-UBND ngày 25/8/2023 | Giải ngân 65% số vốn bố trí
29 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3225/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 22000 | 22000 | 21340 | 7500 |  | 4285 | 11785 |  |  |  | 175/TTr-UBND ngày 25/8/2023 | Giải ngân 73% số vốn bố trí
30 | Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm và các trạm y tế thuộc trung tâm y tế huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3853/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 15100 | 15100 | 14650 | 5200 |  | 2000 | 7200 |  |  |  | 700/TTYT-HCTH ngày 25/8/2023 | Giải ngân 78% số vốn bố trí
31 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm và các Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới | Đồng Hới | 2023 | 2024 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3849/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 7000 | 7000 | 6790 | 2500 |  | 3000 | 5500 |  |  |  | CV số 810/CV-TTYT ngày 14/6/2023 | Giải ngân 76,2% số vốn bố trí
32 | Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm và các trạm y tế thuộc trung tâm y tế thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3894/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 22000 | 22000 | 21340 | 7500 |  | 7500 | 15000 |  |  |  | 613/TTYT ngày 31/8/2023 | Giải ngân 100% vốn bố trí
33 | Xây dựng hệ thống đường giao thông các xã An Ninh, Vạn Ninh, Tân Ninh, Xuân Ninh | Quảng Ninh | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022; 3268/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 | 23000 | 23000 | 22310 | 8000 |  | 8000 | 16000 |  |  |  | 1035/UBND ngày 11/9/2023 | Giải ngân đạt 84% vốn bố trí
34 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho BQL Khu DTTN Động Châu-Khe Nước Trong | Lệ Thủy | 2023 | 2025 | 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 3161/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 20000 | 20000 | 19400 | 7000 |  | 6000 | 13000 |  |  |  | 198/TTr-ĐCKNT ngày 12/9/2023 | Giải ngân đạt 81% vốn bố trí